## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 郭勒布依乡萨依吐格曼村人居环境整治（路灯采购）项目
主管部门 |  | 托克逊县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县郭勒布依乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20 | 17.75 |  | 10 |  | 88.75% |  | 8.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 17.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、项目计划对萨依吐格曼村村委会十字路口路灯安装路灯（约1公里），需安装路灯66盏，每盏路灯单价约3000元，项目总投资约20万元。 2、该项目的实施，可减少常规能源消耗。项目兼顾社会、生态效益，提高群众生活水平及改善环境质量，进一步完善萨依吐格曼村农村道路照明条件，方便辖区群众生活，提升夜间安全系数，杜绝夜间突发事件，将发挥重要的作用。 | [5 empty] | 截至年底，郭勒布依乡成功购买了66盏路灯，安装长度达1公里，路灯单价2690元，目前全部安装完毕，且验收通过，受益脱贫户和三类户户数29户，受益脱贫户和三类户人数74人。严格按照合同规定，按时支付项目款，完善了萨依吐格曼村基础建设，有效提高村级综合治理能力，改善村容村貌。提高人民群众安全感、幸福感和获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购节能路灯 |  |  | =66盏 | =66盏 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装长度 |  |  | =1公里 | =1公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节能路灯验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节能路灯采购成本控制数 |  |  | <=0.30万元/盏 | =0.269万元/盏 | 9 |  | 9 |  | 项目前期询价手续不足
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户和三类户户数 |  |  | =29户 | =32户 | 5 |  | 4.48 |  | 原因：指标值符号录入错误；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户和三类户人数 |  |  | =74人 | =74人 | 10 |  | 0 |  | 原因：对绩效管理的基本要求和操作规程不够了解导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | >=95% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.36分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郭先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17609951792