## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 阿乐惠镇乡镇基层运转综合业务项目经费
主管部门 |  | 托克逊县阿乐惠镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊县阿乐惠镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.00 |  | 65 | 65.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 |  | 65 | 65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1、确保我镇落实基层运转综合业务专项经费，保证社区各项工作正常开展。 目标2、为进一步坚决落实中央、自治区重大决策部署，落实社会稳定和长治久安总目标。 目标3、完善基层基础设施，改善镇容镇貌，建设美丽乡村等公益事业建设。 目标4、进一步提高人民群众安全感、幸福感和获得感。 " | [5 empty] | 截止到年底，保障了3个社区日常工作正常运行，保证了3辆公务车正常运行，3个社区坚持进行每周五人居环境整治工作，人大代表联络站学习培训2次，提高了社区基层工作效率，人居环境明显改善，丰富群众精神文明活动，提高了群众的安全感。 2、购买了阿乐惠镇国土空间总体规划设计服务，初步设计稿已生成，为改善镇容镇貌奠定了基础。 本项目实施后各类成本指标分别为电费23.28万元、电话费6.35万元，车辆维修和燃料支出7.68万元，购买办公用品7.51万元，其他活动经费购买商品和服务支出20.18万元，保障了三个社区正常开展各类工作，做好群众工作，提高了群众对政府工作的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）正常运转数 |  |  | =3个 | =3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | =3辆 | =3辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治社区数（个） |  |  | =3个 | =3个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动次数 |  |  | >=12次 | =12次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村、社区召开人大会议次数 |  |  | >=2次 | =2次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金管理规范使用率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯费及网络费用 |  |  | <=6.50万元 | =6.35万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：优先保障社区工作正常运转，按缴费月标准正常缴纳邮电费，结清往年宽度网络欠款。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用电费 |  |  | <=20万元 | =23.28万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：优先保障社区工作正常运转，按缴费标准正常缴纳电费，避免停电预付明年一个月电费。改进措施：1.加强预算执行监督； 2.跟紧项目实施进度，督促资金支付，根据项目实施进度，及时办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品费 |  |  | <=6.50万元 | =7.51万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：指标预期指标值设置偏低导致；改进措施：单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维护、保险及燃料 |  |  | <=7.70万元 | =7.68万元 | 3 |  | 3 |  | 偏差原因：优先保障社区工作正常运转，加强车辆日常维护和保养，严格控制派车辆次数，减少燃油经费。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 |  |  | <=20.10万元 | =19.65万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设费 |  |  | <=4.20万元 | =0.53万元 | 2 |  | 0.25 |  | 偏差原因：优先保障社区工作正常运转，基础设施的修缮改造主要在其他项目经费中支出。改进措施：由单位绩效牵头部门组织相关科室填报绩效目标表，严格内部审核程序，确保测算目标符合单位实际情况，提高准确率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众社会安全感 |  |  | 显著提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）受益群众人数 |  |  | >=7200人 | =7850人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对镇政府工作满意度 |  |  | >=95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.25分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 克先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709958190