## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 园区（黑山管委会）发展建设费用
主管部门 |  | 财政局 |  |  |  | 实施单位 | 托克逊能源重化工工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300 | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：亮化绿化面积5000亩的用电费用160万，为入驻企业营造一流的投资环境。 目标2：开展园区规划、环评、项目造价、测绘、地质勘查、监理等各类规划报告编制共12份，施工图设计4份，保障项目前期工作顺利完成，项目工作顺利进行。 目标3：建设园区九龙南路、骆驼西路、新发南路计7.42公里，建设扩建区域道路绿化及管网12公里，纺织服装产业新建道路及管网10公里，并达标竣工后通车使用，为入驻企业营造一流的投资环境 。 目标4：黑山矿区管委会2023年全年办公用品、车辆维修、车辆燃油补助、通讯、后勤保障及人员伙食等费用支出 ，达到工作的顺利进行。 | [5 empty] | 本项目已完成的亮化绿化面积为5000亩，开展园区规划、环评、项目造价、测绘、地质勘查、监理等各类规划报告编制共12份，施工图设计4份，保障项目前期工作顺利完成，项目工作顺利进行。 建设园区九龙南路、骆驼西路、新发南路计7.42公里，建设扩建区域道路绿化及管网12公里，纺织服装产业新建道路及管网10公里，并达标竣工后通车使用，为入驻企业营造一流的投资环境 。 黑山矿区管委会2023年全年办公用品、车辆维修、车辆燃油补助、通讯、后勤保障及人员伙食等费用支出 ，保障了工作的顺利进行。本项目的实施促进了县工业化、城镇化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化面积 |  |  | >=5000亩 | =5000亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类规划报告编制、服务、施工图设计数量 |  |  | >=16份 | =16分 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设园区道路 |  |  | >=7.42公里 | =7.42公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设扩展区域道路及管网 |  |  | >=12公里 | =12公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纺织服装产业新建道路及管网 |  |  | >=10公里 | =10公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 园区正常供电率 |  |  | >=95% | =98% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建域道路绿化及管网工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告通过审批率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行燃油费、办公经费、伙食费 |  |  | <=20万元 | =10万元 | 5 |  | 2.5 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划报告编制、服务、施工图设计数量 |  |  | <=80万元 | =141.5万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建道路绿化及管网 |  |  | <=40万元 | =32.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园区照明设施运行电费 |  |  | <=160万元 | =115.9万元 | 5 |  | 3.62 |  | 原因：指标预期指标值设置偏高导致；改进措施：落实好绩效管理制度，加强相关部门、岗位的协作能力，加强绩效审核环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县财政税收收入 |  |  | >=200万元 | =209万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化投资环境 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进县工业化、城镇化发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对园区发展建设情况满意度 |  |  | >=95% | =98.98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对黑山矿区满意度 |  |  | >=95% | =99.7% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.12分
经办人： |  | 1先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 赛先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999465900