夏镇喀格恰克村洒水车采购项目

实施方案

项 目  名 称：夏镇喀格恰克村洒水车采购项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县夏镇人民政府

编 制  时 间：2025年5月19日

夏镇喀格恰克村洒水车采购项目

实施方案

一、项目概况：

1、项目名称：夏镇喀格恰克村洒水车采购项目

2、项目库编号：TKX0093

3、项目建设单位及责任人：托克逊县夏镇人民政府（法人：夏镇党委副书记、镇长艾尼瓦尔·尔西丁）

项目负责人：马军

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县住建局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：农村环境整治

7、项目建设地点：夏镇喀格恰克村

8、项目总投资：30万元

9、主要建设内容与规模：计划为喀格恰克村购置洒水车（容量约12㎥）一辆，单价约30万元，项目总投资约30万元。

二、项目区基本情况及建设的必要性、可行性：

1、项目区基本情况

夏镇喀格恰克村位于托克逊县，距县城中心17公里，辖区7个村民小组，总人口数971户2871人，其中脱贫户63户194人；三类户4户12人。总面积57平方公里，耕地面积7200亩，主要农作物韭菜2100亩、葡萄342.4亩、哈密瓜2071.8亩、杏子1798亩。喀格恰克村全年干旱少雨，气候干燥，春秋季大风天气极易导致火灾事故，购买洒水车可以极大地改善本村群众的居住和生活环境，达到减少安全隐患，同时优化环境、减少尘土污染和改善局地空气质量的目的，改善村容村貌。

- 项目建设的必要性

项目建设的实施可以预防和快速消除火灾、风灾等事故给群众生产生活带来的极大危害，对日常维护和保养村道路设施十分必要，同时可缓解部分浇灌不便的生态植被用水条件。

- 项目建设的可行性

一是项目实施覆盖喀格恰克村农户520户1620人，脱贫户62户193人，监测对象4户12人。二是项目实施后，可以极大地改善本村群众的居住和生活环境，达到减少安全隐患目的，同时优化环境、减少尘土污染和改善局地空气质量。三是在全村范围内洒水，有效减少灰尘飞扬，并在大风天气能有效预防火灾隐患，发现火灾苗头可第一时间进行扑灭，可以让村庄变得更整洁，进一步改善人居环境质量。

三、资金筹措及投资概算：

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。

2、投资概算:计划为喀格恰克村购置洒水车（容量约12㎥）一辆，单价约30万元，项目总投资约30万元。

四、项目实施进度计划

计划2025年7月底前完成洒水车采购，并组织相关部门进行验收，项目实施完毕。

五、项目组织实施能力与内控管理措施

（一）组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县夏镇财政衔接推进乡村振兴补助金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长:艾尼瓦尔·尔西丁      夏镇党委副书记、镇长

副组长:马军                 夏镇党委委员、常务副镇长

成 员:武永强                 镇项目办主任

木克热木·热合曼       镇纪检办主任

古丽博斯坦·艾尼       镇乡村振兴办主任

吐尔尼亚孜汗·玉苏甫   镇财政所干部

魏  育                 镇项目办干部

帕肉克江·迪力木拉提   喀格恰克村第一书记

艾尔肯·塔西铁木尔     喀格恰克村委会主任

（1）成立以村党支部书记为组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

（2）镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金审批及管理。

（3）夏镇为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

（二）项目询价采购管理

本项目建设采用询价采购方式，依据《中华人民共和国政府采购法》以及《夏镇人民政府采购管理办法》，通过三方询价，择优选择供应商，依法签订洒水车采购合同，合同中明确规定项目的投资额度，洒水车型号，技术标准，不能转包，严格履行合同。

（三）合同签订与管理

根据《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条例》《托克逊县夏镇合同管理办法》等相关要求，镇政府根据单位合同审核流程严格审核合同内容，完成合同会签程序，并与中标单位签订合同，合同双方严格履行各自的义务和责任，按照合同的要求履行合同的承诺，在履行合同过程中，及时纠正违背合同承诺的行为，确保项目管理工作规范到位，合法合规。

（四）资金使用和管理

严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）、《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级资金项目的通知》(托党农领发〔2025〕4号)文件要求，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目施工单位。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。预付项目的首付款，后续根据项目实施进度，提出支付申请并提供相关合同、项目进度证明材料、经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时向供应商支付资金。

（五）项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。镇级由常务、副镇长组织项目办、财政所、安全生产办验收。镇、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

（六）运营模式和运营管理

根据《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（新政办函〔2021〕149号）、《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则的通知》规定，一是遵照属地管理的原则，资产由项目实施所在地村委会所有并具体使用维护，任何有关该项目的事项，需经村民代表大会讨论通过。二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是成立项目监督管理小组等组织，监督项目实施单位管理情况，及时妥善解决项目后续管理中出现的问题，积极向镇人民政府和有关部门反映项目后续管理工作中出现的新情况、新问题和意见建议。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年12月开展一次项目后续管理评估。五是对自然灾害造成的车辆损坏，其修复资金原则上由项目所在村委会自行解决。

（七）项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

六、利益联结机制：

一是项目实施覆盖喀格恰克村农户520户1620人，其中脱贫户62户193人、监测对象4户12人。二是项目实施后，可以极大地改善本村群众的居住和生活环境，达到减少安全隐患目的，同时优化环境、减少尘土污染和改善局地空气质量。三是在全村范围内洒水，有效减少灰尘飞扬，并在大风天气能有效预防火灾隐患，发现火灾苗头可第一时间进行扑灭，可以让村庄变得更整洁，进一步改善人居环境质量。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：为喀格恰克村购置洒水车（容量约12㎥）一辆。项目实施完毕并全面投入正常运营。

2、直接效益：项目实施后，可以极大地改善本村群众的居住和生活环境，达到减少安全隐患目的，同时优化环境、减少尘土污染和改善局地空气质量。

3、间接效益：在全村范围内洒水，有效减少灰尘飞扬，并在大风天气能有效预防火灾隐患，发现火灾苗头可第一时间进行扑灭，可以让村庄变得更整洁，进一步改善喀格恰克村人居环境质量。

4、社会效益：项目实施覆盖喀格恰克村农户520户1620人，其中脱贫户62户193人、监测对象4户12人。通过该项目的实施，提升村民对道路环境的重视和保护，提高村民对火灾隐患的防范意识，加强村应急处突能力，为群众生命财产和安全加上一层保障，对环境绿化和道路养护提供便捷快速的水资源，进一步改善村内人居环境质量。

5、可持续影响指标：项目实施可以大大保障道路养护和提高火灾隐患的防范和应急能力，洒水车可持续使用10年以上。

6、服务对象满意度：该项目实施后预计受益脱贫和监测户人口满意度达到95%以上，项目区受益村民满意度可达到90%以上。

八、风险防范机制

主要风险因素：一是本项目实施主要风险为采购车辆质量不合格、交付拖延、费用突破预算、出现大的漏洞等，造成车辆不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

防范化解措施：一是做好车辆采购工作。选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、报价合理的厂商。二是在采购过程中，按照预期制定的总进度计划，按期落实交付。要求厂商建立质量保证控制体系，要求对车辆售后做好服务保障。