郭勒布依乡郭勒布依村人居环境整治项目实施方案

项 目 名 称：郭勒布依乡郭勒布依村人居环境整治项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县郭勒布依乡人民政府

编 制 时 间：2025年5月

郭勒布依乡郭勒布依村人居环境整治项目

实施方案

一、项目概况

- 1、项目名称：郭勒布依乡郭勒布依村人居环境整治项目

- 2、项目库编号：TKX0125

- 3、项目建设单位及单位负责人：郭勒布依乡人民政府（法人：郭勒布依乡党委副书记、乡长哈里瓦尔·阿不拉克）

- 项目负责人：哈里瓦尔·阿布来克

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县住建局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：农村环境整治

7、项目建设地点：郭勒布依乡郭勒布依村

8、项目总投资：37.5万元

9、主要建设内容与规模：计划为郭勒布依村购置垃圾桶100个，项目建设费用约15万元；采购洒水车1辆，项目建设费用约22.5万元；项目总投资约37.5万元。

二、项目区基本情况及建设必要性、可行性

1、项目区基本情况：郭勒布依村位于郭勒布依乡以南，距乡政府4公里处，与托克逊县主城区11km左右，是郭勒布依乡重要的交通枢纽，郭勒布依村全村911户2489人，其中脱贫户21户61人、监测对象6户21人，郭勒布依村居民生产收入主要来源于种植花生、红枣、高粱、杏子、葡萄、甜瓜、棉花等。近年来，随着乡村经济的发展，郭勒布依村的村民生活环境有了显著改善，但是卫生水平和环境质量有待提升。

2、建设的必要性：郭勒布依乡郭勒布依村地处托克逊县城西南部，与托克逊县主城区仅11km左右，是郭勒布依乡重要的交通枢纽，但是全年干旱少雨，气候干燥，田地林地多，春秋季大风天气频发导致满地都是垃圾和尘土飞扬现象严重，环境卫生水平和环境质量需进一步加强，该项目可以提高乡村卫生水平和环境质量，节约人力成本，提高工作效率，美化乡村形象，对乡村的发展和居民的生活都有积极的影响。

3、建设的可行性：通过该项目的实施，能够进一步加快郭勒布依村环卫设施建设，有益于美化乡村形象，保持乡村环境整洁美观，提高乡村形象和品质，同时也可强化辖区硬件设施建设，也能进一步提升村容村貌。

三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。

- 2、投资概算：为郭勒布依村购置垃圾桶100个，项目建设费用约15万元；采购洒水车1辆，项目建设费用约22.5万元；项目总投资约37.5万元。

四、项目实施进度计划

- 2024年6月，完成项目招标工作。

- 2024年8月底前，完成项目采购，并组织相关部门验收。

五、项目组织实施能力与内控管理措施

- （一）组织领导机构及职责分工

- 为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县郭勒布依乡财政衔接推进乡村振兴补助金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

- 组  长:哈里瓦尔·阿布拉克   乡党委副书记、乡长

- 副组长:苏涛                 乡党委委员、常务副乡长

- 成  员:郭理                 乡项目办主任

- 阿迪拉古丽·吾曼尔          乡检办干部

- 热孜亚·阿不来提            乡村振兴办主任

- 木阿热木·买合木提          乡财政所所长

- 麦尔哈巴·肉孜              乡项目办干部

- 郭勒布依乡郭勒布依村    第一书记、党支部书记

- （1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

- （2）项目办、乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

- （3）郭勒布依乡为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作

- （二）项目招标、采购管理

- 该项目建设采用投标制，由郭勒布依乡人民政府选择有资质的招标代理机构进行招标，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及《郭勒布依乡人民政府招投标采购管理办法》，通过公开招标方式，择优选择供应商，供应商通过竞争中标后依法签订采购合同，并严格履行合同。

（三）合同签订与管理

根据《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条例》《托克逊县郭勒布依乡合同管理办法》等相关要求，我乡根据单位合同审核流程严格审核合同内容，完成合同会签程序，并与中标单位签订合同，合同双方严格履行各自的义务和责任，按照合同的要求履行合同的承诺，在履行合同过程中，及时纠正违背合同承诺的行为，确保项目管理工作规范到位，合法合规。

- （四）项目实施与监督检查

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，由县乡村振兴领导小组办公室组合第二章第九条规定：托克逊县委农村工作领导小组是衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

- （五）项目资金使用管理

严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>《关于批复实施2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2023〕5号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- （六）项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。乡级由常务副乡长组织项目办、财政所、纪检办验收。乡、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

- （七）项目公告公示

项目实施严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>文件精神，按事前、事中、事后公示公告，公示公告主要以村委会、乡政府公示栏、项目公示牌、村委会告知等形式公示公告，公示公告时间不少于7天。县级通过县政府网站、政务公示栏等形式进行公告公示。形成固定资产的，在项目区进行永久性公示，公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、建设内容、项目建设期限、施工单位及责任人、受益户名单、监督电话等。

- （七）项目后期管护及运营管理

根据《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（新政办函〔2021〕149号）、《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则的通知》规定，一是遵照属地管理的原则，资产由项目实施所在地村委会所有并负责后续管理，任何有关该项目的事项，需经村民代表大会讨论通过。二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是成立项目监督管理小组等组织，监督项目实施单位管理情况，及时妥善解决项目后续管理中出现的问题，积极向乡人民政府和有关部门反映项目后续管理工作中出现的新情况、新问题和意见建议。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，做好后续管理评估。五是对自然灾害造成的损失，原则上由项目所在村委会自行解决。

六、利益联结机制

该项目覆盖群众911户2489人，其中脱贫户21户61人、监测对象6户21人。通过该项目的实施，进一步改善郭勒布依村人居环境，缓解环卫工人压力，解决村垃圾乱倒无人清理、垃圾清运不便问题，有效提升郭勒布依村环境卫生和综合治理服务能力，加快城乡融合步伐，为乡村振兴建设提供基础条件。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：计划为郭勒布依村购置垃圾桶100个，采购洒水车1辆，项目总投资约37.5万元，于2025年8月底前完成验收。通过项目的实施，进一步改善郭勒布依村人居环境，缓解环卫工人压力，解决村内垃圾乱倒无人清理，垃圾、污水清运不便等问题。

- 2、项目覆盖情况：该项目覆盖群众911户2489人，其中脱贫户21户61人、监测对象6户21人。通过项目的实施，进一步加强了环境卫生治理能力，加快城乡融合步伐，为乡村振兴建设提供基础条件，对乡村发展和全村居民的生活都有积极的影响。

3、社会效益：通过该项目的实施，进一步改善郭勒布依村人居环境，缓解环卫工人压力，解决村垃圾乱倒无人清理、垃圾清运不便问题，有效提升郭勒布依村环境卫生和综合治理服务能力，加快城乡融合步伐，为乡村振兴建设提供基础条件。

4、可持续性影响：项目的实施能够为郭勒布依村提供垃圾清理保障，提升本村综合服务治理能力，进一步改善群众生活品质，洒水车使用年限可达到15年以上。

5、服务对象满意度：该项目实施后，预计项目区受益群众满意度可达到90%以上，受益脱贫户及监测户人口满意度95%以上。

八、风险防范机制

（一）主要风险因素。一是本项目风险主要来自成本控制及质量管理等。二是主要危害为质量不合格、实施拖延等，造成未能按期投入使用。三是市场价格风险：实际采购车辆、配套设施时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。四是后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致车辆损坏的可能性，减少正常使用寿命。

（二）防范化解措施。一是做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、项目报价合理的施工。从源头堵住由于供应方能力不足可能造成的风险因素。二是在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求供应方建立质量保证和进度控制体系。三是严格按照要求采取政府采购，对厂家资质进行仔细核对，购买正规车辆。四是对市场进行调研，通过询价、招标等方式选择质量合格，服务有保障的采购方，降低采购成本，确保项目产品质量和服务质量。五是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对车辆进行保养。