伊拉湖镇郭若村购置垃圾车项目实施方案

项  目  名 称：伊拉湖镇郭若村购置垃圾车项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县伊拉湖镇人民政府

编 制  时 间： 2025年5月29日

伊拉湖镇郭若村购置垃圾车项目实施方案

- 一、项目概况

- 1、项目名称：伊拉湖镇郭若村购置垃圾车项目

- 2、项目库编号：TKX0161

3、项目实施单位及负责人：托克逊县伊拉湖镇人民政府（法人：伊拉湖镇党委副书记、镇长  雅各布·库尔班）

- 项目负责人：张丰

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县住建局

- 5、项目建设性质：新建

6、项目类别：乡村建设行动

- 7、建设地点及基本情况：

（1）建设地点：郭若村

（2）基本情况：全村行政区域面积21平方公里，耕地5904亩。辖区共有9个村民小组，总户数907户2935人（其中：脱贫户126户357人、监测户17户64人）。全村主要种植产业为玉米、高粱、红枣、杏子、哈密瓜。采购垃圾车，可以提高村庄垃圾分类和处理的效率，减少垃圾对环境的污染，改善乡村环境质量，提高人们的生活质量。

8、主要建设内容与规模：计划购买压缩式垃圾车1辆，总投资约50万元，最终价格以实际采购价格为准。

- 二、项目建设的必要性和可行性

随着人民生活水平的提高及环境质量的要求，乡村生活垃圾的数量越来越大，垃圾如果不能及时清运，不但影响乡村环境，还极易引发传染病等危害。伊拉湖镇常年大风天气频发，各类垃圾必须及时清理转运，否则将严重污染环境，影响人居环境的质量。通过购买垃圾车，可以提高对垃圾桶的清运频次，保持街道的清洁，提高乡村的整体环境质量。

- 三、投资概算和资金筹措

（一）资金来源：申请财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）项目总投资：50万元

（三）项目建设内容：计划购买压缩式垃圾车1辆，总投资约50万元，最终价格以实际采购价格为准。

- 四、项目实施进度计划

2025年6月初，完成项目前期手续；

2025年6月中旬，完成项目采购等手续办理；

2025年6月底前，项目实施完毕，并组织乡村振兴局、财政局、住建局等相关部门验收。

- 五、项目实施保障及内控管理措施

（一）建立组织体系

一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇项目办、财政所等相关单位负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

二是镇项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

三是住建局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。

四是伊拉湖镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

（二）项目招标及采购管理

本项目采用竞争性磋商方式采购，由托克逊县伊拉湖镇人民政府选择有资质的招标代理机构组织采购，依据《中华人民共和国政府采购法》以及《伊拉湖镇人民政府招投标采购管理办法》，通过竞争性磋商方式，择优选择供应商，供应商通过竞争性磋商中标后依法签订采购合同，合同中明确规定垃圾箱采购的投资额度，采购数量，垃圾箱尺寸和技术标准，严格履行合同。

（三）合同签订与管理

- 根据《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条例》相关要求，我镇根据单位合同审核流程严格审核合同内容，完成合同会签程序，并与中标单位签订合同，合同双方严格履行各自的义务和责任，按照合同的要求履行合同的承诺，在履行合同过程中，及时纠正违背合同承诺的行为，确保项目管理工作规范到位，合法合规。

（四）项目实施与监督检查

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，由县乡村振兴领导小组办公室按照第二章第九条规定：县级乡村振兴领导小组是衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对垃圾箱使用运行、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

（五）资金使用和管理

资金使用和管理按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

（六）验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振﹝2021﹞32号）规定,遵照属地管理、按照“谁审批、谁验收”的原则，按照镇村两级、县级逐级开展验收工作。镇级由常务、副镇长组织项目办、财政所、农业办、村委会验收。镇村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

（七）项目公告公示

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）的通知》（新乡振〔2021〕32号）文件规定，项目按事前、事中、事后公开栏进行公示公告，确保项目充分接受群众监督，提高项目资金使用的透明度。

（八）后续管理

一是该项目产权归伊拉湖镇郭若村所有；二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体的办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是支持制定项目持续发展计划，落实生产、技术服务的具体措施，及时妥善处理项目后续管理中出现的问题。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年开展一次项目后续管理评估。

- 六、简要利益机制

- 一是通过采购垃圾车，可以提高村庄垃圾分类和处理的效率，减少垃圾对环境的污染，改善村庄环境质量，提高居民的生活质量。二是降低垃圾处理的成本、提高垃圾分类和处理的效率。三是提高居民环保意识、改善村庄环境卫生状况、提升村庄形象、增加群众的幸福感，项目惠及农户907户2935人（其中：脱贫户126户357人、监测户17户64人）。

# 七、项目绩效目标及效益分析

（一）年度目标：目标1：计划购买压缩式垃圾车1辆，总投资约50万元，最终价格以实际采购价格为准。

目标2：一是通过采购垃圾车，可以提高村庄垃圾分类和处理的效率，减少垃圾对环境的污染，改善村庄环境质量，提高居民的生活质量。二是降低垃圾处理的成本、提高垃圾分类和处理的效率。三是提高居民环保意识、改善村庄环境卫生状况、提升村庄形象、增加群众的幸福感，项目惠及农户907户2935人（脱贫户126户357人、监测对象17户64人）。

（二）项目覆盖情况：项目惠及农户907户2935人（其中：脱贫户126户357人、监测户17户64人）。

（三）直接效益：项目的建成，快速实现农村人居环境综合整治工作推进，落实大力推广“收集、转运”的垃圾一体化处理要求,有效处置我村生活垃圾，宣传和普及农村环保知识，提高广大农民的环境意识和监督意识，使我村环境污染问题得到有效地遏制。

（四）生态环境效益：一是项目实施后，全村垃圾箱配备率显著提升，将改善全村垃圾收运处置能力，生活垃圾定点存放清运率可达到100%，有效改善人居环境，提高污染治理。二是进一步改善村庄人居环境，缓解环卫工人压力，也解决村垃圾乱倒，垃圾、污水清运不便问题，有效提升村庄环境卫生和综合治理服务能力，加快城乡融合步伐，为乡村振兴建设提供基础条件。

（五）社会效益：该项目的实施，改善郭若村农村生产生活环境，解决当前农村突出的环境问题，提高群众生活质量，倡导文明村风和良好的生产生活方式，进一步改善村容村貌；增强干部和群众的生态环境保护意识，推动城乡一体化建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

（六）可持续性影响：有利于改善环境卫生，减少疾病的发生和流行。垃圾车使用年限可达到10年及以上，有助于群众养成良好卫生习惯，能够有效提升群众环保意识，为打造良好卫生环境的乡村提供基础保障。

（七）服务对象满意度：该项目实施后预计受益脱贫户及监测户人口满意度达到95%及以上，项目区受益群众满意度可达到90%。

# 八、风险分析

主要风险因素：

- 市场价格风险：实际采购垃圾车时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。

- 后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致后期垃圾车保养和维修渠道较困难。

防范化解措施：

一是严格按照要求采取政府采购，对厂家资质进行仔细核对，选择可靠的品牌和有信誉的制造商，确保垃圾车的质量和性能符合要求。二是根据预算选择合适的垃圾车，比较不同品牌和型号的垃圾车的价格和性能，以找到性价比最高的选项。三是选择有可靠的售后服务和维护支持的制造商，确保能够及时维修和保养垃圾车。