库米什镇柯尔克孜铁米村购置洒水车项目实施方案

- 项 目  名 称：库米什镇柯尔克孜铁米村购置洒水车项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：库米什镇人民政府

编 制  时 间：2025年5月10日

库米什镇柯尔克孜铁米村购置洒水车项目实施方案

一、项目概况

- 1、项目名称：库米什镇柯尔克孜铁米村购置洒水车项目

- 2、项目库编号：TKX0260

- 3、项目建设单位及责任人：库米什镇人民政府（法人。库米什镇党委副书记、镇长吾买尔·艾合买提）

- 项目负责人：陈国伟

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：农村环境整治

7、项目建设地点：柯尔克孜铁米村

8、项目总投资：40万元

9、主要建设内容与规模：计划为库米什镇柯尔克孜铁米村购置1辆洒水车（单价40万元），总申请投资40万元。

二、项目建设的必要性和可行性

为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，做好柯尔克孜铁米村排污管道建设工作，有效改善农村人居环境；项目需求分析，该项目实施对发展我镇生态效益、社会效益、经济效益显著，建议上级有关部门批准立项，在资金上给予扶持，使其尽快组织实施。提高项目的实施，为提好农村人居环境，提高群众幸福指数奠定坚实的基础，对改进区域环境条件十分有利。该项目建成后将提高村民居住区道路交通的便利度，改善当地环境卫生整治工作，乡村村容村貌整洁度不断提高，为发展乡村经济打下坚实的基础，群众经济效益明显提高，发展了本村利民工程、民心工程。

三、资金筹措及投资概算

（一）资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）项目总投资：本项目总申请40万元，其中中央财政衔接推进补助资金40万元。

（三）项目建设内容：计划购买东风牌D3绿化喷洒水车1辆，喷洒水车为康机320马力后八轮（6*4），罐体实际容积20立方。项目总投资约40万元。

四、项目招投标

（1）招投标组织单位：托克逊县库米什镇人民政府

（2）招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

（3）招投标承办单位：托克逊县库米什镇人民政府

五、项目实施进度计划

2025年5月底：完成项目前期手续

2025年6月中旬：完成项目招投标等手续办理；

2025年7月初：项目实施完毕，并组织乡村振兴局、财政局、住建局等相关部门验收。

六、资金使用和管理

严格<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）>文件要求，执行报账制，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，按项目中标单位签订的采购合同相关内容进行拨付，签订项目采购合同后拨付50%启动资金，项目验收完成后拨付剩余47%资金，预留3%质保金。确保发挥衔接推进乡村振兴补助资金项目的最佳效益。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

七、项目实施的保障措施

- （一）组织领导机构：明确责任，加强项目工作组织领导。成立相应的项目建设领导组织机构，本项目实施在库米什镇人民政府统一领导下进行，项目主管部门要明确工作职责。具体分工如下：

- （1）成立以镇党委、政府有关领导为组长、柯尔克孜铁米村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组。具体负责项目组织实施等工作。
   （2）镇乡村振兴办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金申请及管理。

- （3）库米什镇为项目实施主体（将项目委托县住建局协调实施）。成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施进行协助和帮助落实任务；乡村振兴办负责组织开展验收、归档等工作。

- （二）技术保障措施：请县住建局对相关投标企业资质等进行审核。并派技术人员做指导，对采购产品质量进行严格把关。同时，督促做好产品指导工作，以及后期使用培训等工作。

- （三）项目管理、监督检查制度： 为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实推进乡村振兴补助资金项目资产公开公示制度、自觉接受巡查、绩效考核、结果反馈等以及社会各界对项目运行、后期管理等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。

- 1.项目前期管理，由柯尔克孜铁米村专门召开项目研究会议对项目进行研究，制定项目方案，将研究结果进行公示，无异议后报县乡村振兴领导小组办公室。

2.项目完工验收，项目完工后由县乡村振兴局组织相关单位进行验收。

3.项目后续管理：项目验收完成后，资产归柯尔克孜铁米村所有，并自行承担后期的管理、管护等工作。

（四）验收管理：<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）>文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。

（五）运营模式和运营管理：

1.该项目产权归村委会所有，村委会承担后期管护责任。

2.县、乡镇、村乡村振兴部门不定期进行回访，全面跟踪项目运行管理和效益情况。

八、利益联结机制

该项目直接受益群众达196户524人及11户种植大户。该设备采购后，能进行道路、林带的洒水和种植户、企业的供水。紧急情况下，可利用前冲、侧喷等洒水装置，进行房屋、林带的灭火。

- 项目公告公示

- 衔接推进乡村振兴补助资金项目实施需按<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）>文件精神，按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式。公示公告主要以村委会、乡政府公示栏、项目公示牌、村委会告知等形式公示公告，公示公告时间不少于10天。县级通过县政务公开栏、县政府网站、托克逊零距离等形式进行公告公示。公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、项目建设内容、项目建设期限、项目预期目标、主管部门及责任人、受益户名单、监督电话等。

十、项目绩效目标及效益分析

（一）年度目标：计划购买东风牌D3绿化喷洒水车1辆，喷洒水车为康机320马力后八轮（6*4），罐体实际容积20立方。通过该项目的实施，一是通过洒水降尘，有效减少灰尘飞扬，极大地改善本村群众的居住和生活环境，减少尘土污染和改善局地空气质量，项目惠及脱贫、监测户4户8人。二是可投入到防风防火等应急处突工作中，保障群众生命财产安全。

（二）项目覆盖情况：覆盖库米什柯尔克孜铁米村村民，其中脱贫、监测户4户8人。

（三）社会效益：该村基础设施条件差，群众生产、生活和发展农业产业比较滞后，该村及时实施项目后，长期以来影响贫困群众生产、生活质量，影响改善贫困群众居住环境和生活条件，经过实施该项目能更进一步改善贫困户的居住环境和生活条件，深受广大农户欢迎的项目。

（四）生态效益：该项目洒水车可通过洒水降尘，有效减少灰尘飞扬，极大的改善本村群众的居住和生活环境，减少尘土污染和改善局地空气质量。

（五）可持续影响指标：项目实施可以大大保障道路养护和提高火灾隐患的防范和应急能力，洒水车可持续使用10年以上。

（六）群众满意度：该项目实施后预计受益脱贫、监测户人口满意度达到95%以上，项目区受益村民满意度可达到90%。

十一、风险防范机制

主要风险因素：一是本项目实施主要风险为采购车辆质量不合格、交付拖延、费用突破预算、出现大的漏洞等，造成车辆不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

防范化解措施：一是做好车辆采购工作。选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、报价合理的厂商。二是在采购过程中，按照预期制定的总进度计划，按期落实交付。要求厂商建立质量保证控制体系，要求对车辆售后做好服务保障。