夏镇公益性岗位补助项目实施方案

项目名称：夏镇公益性岗位补助项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县夏镇人民政府

编制时间：2025年1月7日

夏镇公益性岗位补助项目实施方案

- 一、项目概况

- 1、项目名称：夏镇公益性岗位补助项目

- 2、项目库编号：TKX0269

3、项目建设单位及单位负责人：夏镇人民政府（法人：夏镇党委副书记、镇长  艾尼瓦尔·尔西丁)

- 项目负责人：马军

- 4、项目行政主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

- 项目行业主管单位：托克逊县人力资源和社会保障局

- 5、项目建设性质：新建

- 6、项目类别：稳定就业

7、建设地点：巴扎尔社区、布拉克贝希村、喀拉苏村、奥依曼买里村、色日克吉勒尕村、托台村、铁提尔村、工尚村、大地村、南湖村、喀格恰克村、色日克墩村。

8、项目总投资：420万元

9、主要建设内容与规模：计划为夏镇200户脱贫户和监测对象设立200个公益性岗位，为脱贫户、监测对象提供就业机会，每月补助1750元，共12个月，共计420万元。

- 二、项目区基本情况及建设必要性、可行性

1、项目区基本情况：夏镇位于托克逊县东南部，距县城中心2公里，三面环绕县城北与郭勒布依乡相邻，南与高昌区相连，西与城镇、博斯坦镇相连。辖11个行政村，1个社区，68个村民小组，总面积2100万平方公里，耕地面积11.431万亩，全镇总人口8910户29950人，其中非农业户籍1758户2405人，农业户籍7158户26545人，脱贫户752户2620人，监测户107户310人。是以农业、林果业为主，畜牧业为辅的农业乡镇。为推进乡村振兴战略，提高农民生活水平，计划实施公益性岗位项目。该项目旨在通过开发保洁、保绿、治安协管、乡村道路维护、山林防护、户厕员等公益性岗位，解决农村环境卫生问题，提高农民生活水平，同时帮助脱贫群众实现稳定就业和持续增收。实施该项目不仅有助于推进乡村振兴战略，解决农村环境卫生问题，提高农民生活水平，而且实现了脱贫攻坚与人居环境整治的双赢。

2、建设的必要性和可行性：一是公益性岗位项目是推动乡村振兴战略的重要手段。乡村振兴战略是解决新时代社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和全体人民共同富裕的必然要求。通过实施乡村振兴项目，可以解决农业、农村、农民问题，推动农业现代化，提高农民收入，改善农村环境，实现乡村治理体系和治理能力现代化。二是公益性岗位项目可以促进农村经济发展和转型升级。随着社会的发展，农村面临着产业结构调整和转型升级的挑战。实施乡村振兴项目，可以引入更多的资源和技术，促进农村经济的发展，提高农民的收入和生活水平。三是公益性岗位项目可以改善农民生活质量。可以改善农民的生产生活条件，提高农民的收入水平和生活质量。同时，可以为农村提供更多的就业机会和创业平台，让农民有更多的选择和发展空间。四是通过项目的实施，可以推动乡村振兴战略的落实，促进农村经济的发展和转型升级，改善农民的生活质量，为农村提供更多的就业机会和创业平台。

- 三、投资概算和资金筹措

1、资金来源：申请衔接推进乡村振兴补助资金420万元。

2、投资概算：计划为夏镇200户脱贫户和监测对象设立200个公益性岗位，为脱贫户、监测对象提供就业机会，每月补助1750元，共12个月，共计420万元。

四、项目实施进度计划

2025年1月，根据防止返贫动态监测帮扶机制集中排查工作，识别脱贫户和监测对象，设立公益性岗位安排并按时发放公益性岗位补贴；

2025年1月-12月期间，根据排查工作结果，为新发现的突发严重困难户安排公益性岗位，解决就业，发放补贴；

2025年12月，项目实施完毕。

- 五、项目组织实施能力与内控管理措施

- 组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县夏镇财政衔接推进乡村振兴补助金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长:艾尼瓦尔·尔西丁    镇党委副书记、镇长

副组长:马军               镇党委委员、常务副镇长

成 员:武永强              镇项目办主任

木克热木·热合曼           镇纪检办主任

古丽博斯坦·艾尼           镇乡村振兴办主任

吐尔尼亚孜汗·玉苏甫       镇财政所干部

魏  育                     镇项目办干部

夏镇12个村(社区 )         第一书记、党支部书记

（1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

- （2）镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

（3）夏镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- 做好项目管理

1、支持对象：纳入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，家庭成员中有行政、事业单位（包括国家机关、国企、事业单位等有固定收入的）人员不纳入补助范围。

2、补助限额：单户享受累计补助资金不设限额，给予全额支持，不设比例要求，据实补助。

3、支持范围：围绕稳岗就业、公益性岗位补助等，引导帮扶对象实施就业等产业到户项目，重点支持扩大规模、社会化服务等，对就业创业等方面的支持。对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助。

4、支持环节和标准：鼓励有能力的人员外出务工、自主创业，对外出交通费、公益性岗位、自主经营场所给予一定的补助。

5、支持公益性岗位补助：按照有关政策和资金管理规定，统筹利用、综合开发好保洁、保绿、治安协管、乡村道路维护、山林防护等公益性岗位，优先聘用符合条件的帮扶对象从事公益性岗位（不能与人社部门的重叠），优先扶持弱、半劳动力及家庭成员中有小孩、老人等需要照看、外出困难的脱贫人口或监测对象，每月按照1750元/人给予岗位补贴。

- 项目实施

1、自主申请：补助对象对照产业到户项目申报条件和程序，自愿向所在村委会提出申请，村委会审核汇总，落实“四议两公开”民主决策程序后报乡镇人民政府进行合规性、合理性、真实性核查。

2、审核批准：乡镇人民政府汇总各村申报材料，分类编制产业到户项目绩效目标，按程序报县级乡村振兴部门审核。县级乡村振兴部门牵头组织对乡镇申报产业到户项目进行审核论证。对审核通过的项目按程序列入衔接资金项目库，乡镇统一编制项目实施方案，报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。未按规定履行审批程序的项目，不得安排财政资金予以扶持。

- 资金使用管理

- 资金使用和管理按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。对综合验收合格的产业到户项目，由乡镇人民政府按照县级部门复核确定补助对象及金额，履行相关审批程序后，提交县级财政部门通过“一卡通”直接拨付补助资金。

- 项目验收管理

对综合验收合格的产业到户项目，由乡镇人民政府按照县级部门复核确定补助对象及金额，履行相关审批程序后，提交县级财政部门通过“一卡通”直接拨付补助资金。

- 项目公告公示

严格执行公告公示制度，对县级产业到户项目实施方案进行公告，对项目申报、验收结果等关键环节进行公示，主动接受社会各界监督。

六、利益联结机制

项目实施覆盖夏镇脱贫户和监测对象200户。通过设置公益性岗位，为脱贫户和监测对象提供就业机会，解决困难群众就业难的问题，拓宽脱贫户、监测对象收入来源，提高200户就业困难家庭收入，提升生活质量，预计每年每户可增加收入2.1万元。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：为夏镇200户脱贫户和监测对象设立200个公益性岗位，为脱贫户、监测对象提供就业机会。

2、项目覆盖情况：项目覆盖夏镇脱贫户和监测对象200户。

3、经济效益：就业的200户每月能收到1750元工资。一户12个月累计增加工资性收入2.1万元，共计420万元。

4、社会效益：通过设置公益性岗位，脱贫户及监测对象劳动力就业人数达到200人，为困难家庭提供就业平台，解决困难群众就业难的问题。

- 5、可持续性影响：通过项目的实施能将乡村振兴，人居环境得到有效改善。项目可持续影响12个月以上。

6、服务对象满意度：该项目实施后，预计受益脱贫户和监测对象人口满意度可达到95%以上。

八、风险防范机制

- （一）主要风险因素

- 公益性岗位就业人员资格审核风险，公益性岗位为脱贫人口和监测对象提供就业机会，是解决特殊困难群众和低收入群体就业的重要举措，审核流程是把控合规聘用人员非常重要的环节。如果不按程序审核人员资料，可能出现入职人员不符合公益性岗位安置条件，违规领取补贴的情况。

- （二）防范化解措施

- 加强内部管理控制，严格落实相关规定，人员资料必须经过相关科室审核，村“两委”班子集体讨论后确定。

- 加强对公益性岗位人员的入职资格审查、加强在岗人员履职情况监管，定期开展考核评价管理。

- 通过监管部门不定期专项检查或复核，采取“线上数据比对加线下实地走访”的方式，降低虚报冒领风险。同时一经查实，立即停止发放，并追回相应款项；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。对审核不严、违规操作的工作人员，要依据相关规定严肃查处、追究其本人和所在单位负责人的责任。