博斯坦镇公益性岗位补助项目

实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇公益性岗位补助项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年12月14日

博斯坦镇公益性岗位补助项目实施方案

- 项目概况

- 1、项目名称：博斯坦镇公益性岗位补助项目

- 2、项目库编号：TKX0276

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人。博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县人力资源和社会保障局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：稳定就业

- 7、建设地点：博孜尤勒贡村、硝儿坎儿孜、伯日布拉克村、长安村、博斯坦村、上湖坎儿孜村、吉格代村、琼帕依扎村、李孟坎儿孜村，共9个行政村。

- 8、项目总投资：138.6万元

- 9、主要建设内容与规模：计划为博斯坦镇44户脱贫户、22户监测对象设立公益性岗位，为其提供就业机会，每月补助1750元/人，共12个月，共计138.6万元。

- 项目建设的必要性和可行性

1、项目区基本情况：博斯坦镇面积1424.69平方公里（村级67.898平方公里），耕地7.9万亩，主要农作物是红枣、棉花、甜瓜、韭菜、葡萄、杏树、桃树、高粱等。下辖9个村，60个村民小组。总人口7337户23683人。博斯坦镇脱贫人口及监测对象中因身体、年龄及家庭原因不能外出务工的人员较多。通过设置公益性岗位，为困难家庭提供就业平台，解决困难群众就业难的问题，提高就业困难家庭收入。

- 2、建设的必要性：博斯坦镇脱贫人口及监测对象中因身体、年龄及家庭原因不能外出务工的人员较多。通过设置公益性岗位，为困难家庭提供就业平台，解决困难群众就业难的问题，提高就业困难家庭收入。

- 3、建设的可行性：通过项目严格落实“四个不摘”总体要求，健全脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶领导体制和工作体系，促进脱贫人口、监测对象稳定就业，增强脱贫稳定性，完善农村低收入人口和欠发达地区就业帮扶机制，助力提升脱贫地区整体发展水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接资金138.6万元。

2、投资概算：计划为博斯坦镇44户脱贫户、22户监测对象设立66个公益性岗位（最终补助人数以实际发生量为准），为其提供就业机会，每月补助1750元，共12个月，共计138.6万元。

- 项目实施进度计划

- 本项目作为到户类项目、从项目实施开始每个月进行补助。

- 资金使用和管理

- 资金使用和管理按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 项目组织实施能力与内控管理措施

- （一）建立组织体系：一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇乡村振兴办、财政所等负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇乡村振兴、爱卫办、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的就业人员的就业情况的监督、检查，资金审批及管理。对就业人员进行考勤制度，严格落实考勤制度并每月根据考勤情况进行资金拨付。三是托克逊县农业农村局（乡村振兴局）为项目实施的后期跟踪单位，负责项目实施过程中进行不定期检查。四是博斯坦镇为项目实施主体，乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

(二）做好项目管理：本项目为到户类项目。项目实施之前精准摸排符合的受益人员并在项目实施前进行公示。项目实施过程中镇村两级联合抓好项目资金落到实处群众得到就业并得到适当的劳筹。

（三）强化项目验收：项目作为到户类项目，资金一卡通形式直接打入受益户的银行卡。镇村两级每月实施考勤并公示制度。每月资金拨付之前进行实地核查并做好登记。

（四）项目公告公示：按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知（新乡振〔2021〕32号）》，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

- 利益联结机制

通过设置公益性岗位，为脱贫户和监测对象提供就业机会，解决困难群众就业难的问题，拓宽脱贫户和监测对象收入来源，提高66户脱贫户及监测对象家庭收入，提升生活质量，预计每年每户可增加收入2.1万元。

九、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划为博斯坦镇44户脱贫户、22户监测对象设立66个公益性岗位（最终补助人数以实际发生量为准），为其提供就业机会，每月补助1750元，共12个月，共计138.6万元。

2、项目覆盖情况：通过设置公益性岗位，为困难家庭提供就业平台，解决困难群众就业难的问题，提高66户就业困难家庭收入。

3、经济效益：就业的66户每月能收到1750元工资。一户12个月累计增加工资性收入2.1万元，共计138.6万元。

4、社会效益：通过设置公益性岗位，为困难家庭提供就业平台，解决困难群众就业难的问题，提高66户就业困难家庭收入。激励周边群众就业的热情。

- 5、可持续性影响：通过项目的实施能将乡村振兴，人居环境得到有效改善。项目可持续影响12个月以上。

6、满意度指标：该项目实施后，预计项目受益脱贫户及监测户人口满意度可达到95%以上。

十、风险分析

1、主要风险因素：一是乡村两级没有履行公示公告制度。二是公益性岗位人员没有履行职责，存在躺平式领工资情况。三是资金拨付没有及时影响群众的不满。

- 2、防范化解措施：一是项目实施前村级要开会决定受益人员并要争取受益人员的意愿。镇村两级将受益人员在公示栏上进行公示。二是对受益的公益性岗位人员进行考勤制度，爱卫办专题负责此项工作。三是此项目为衔接资金项目，而且是到户类项目，所以镇乡村振兴办根据考勤制度每月按时申请资金，确保受益户及时收到工资，提高他们的积极性。