博斯坦镇养殖（牛）补助项目

实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇养殖（牛）补助项目

项目主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2025年 3 月 12 日

博斯坦镇养殖（牛）补助项目实施方案

一、项目概况

1、项目名称：博斯坦镇养殖（牛）补助项目

2、项目库编号：TKX0059

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

项目主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

4、项目建设性质：新建

5、项目类别：特色产业

6、建设地点：博斯坦镇各行政村

7、项目总投资：6万元

8、主要建设内容与规模：计划对博斯坦镇20户脱贫户和监测对象引进良种母牛和当年自繁扩增的良种母牛共20头牛进行补助，其中：当年引进一年以上、符合当地主导品种的良种能繁母牛（饲养3个月以上）的，按照每头能繁母牛4000元标准进行补助；对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母牛（饲养3个月以上）的，按照每头母牛3000元标准进行补助。项目总投资约6万元。（具体养殖数量以项目实施时实际情况为准）。

- 二、项目建设的必要性和可行性

1、项目区基本情况：博斯坦镇总面积1424.69平方公里，耕地面积7.66万亩，主要农作物红枣1.91万亩、棉花1.01万亩、甜瓜0.82万亩、高粱1.65万亩、玉米0.47万亩、杏子0.32万亩等。下辖9个村，60个村民小组；总人口8190户2.3184万人（其中：汉族470户1497人、维吾尔族7360户20670人、其他少数民族360户1017人）；16至35岁群体6023人。

2、建设的必要性：一是促进农村经济发展。母牛养殖补助

项目能够直接增加农民的经济收入，提高农民的生活水平。通过项目的实施，可以带动相关产业的发展，如饲料生产、兽医服务、肉制品加工等，从而促进农村经济的多元化发展。二是保障市场供应。母牛养殖是牛肉市场的主要供应来源之一。通过补助项目，可以增加母牛存栏量，提高牛肉的产量和质量，保障市场的稳定供应。三是促进生态保护。合理的母牛养殖能够促进草地资源的可持续利用，减少土地退化，维护生态平衡。同时，通过科学的养殖方式，可以减少养殖废弃物的排放，降低对环境的污染。

3、建设的可行性：政府对于畜牧业的发展给予了高度重视，并出台了一系列扶持政策。母牛养殖补助项目作为其中之一，能够得到政府的资金支持和技术指导。二是技术条件成熟。随着科学技术的进步，现代养殖技术逐渐普及。通过引进先进的养殖设备和管理理念，可以提高母牛的养殖效率和质量，确保项目的顺利实施。三是市场需求广阔。随着人们生活水平的提高和消费结构的升级，对牛肉的需求量不断增加。母牛养殖项目能够满足市场的需求，为养殖户带来稳定的经济收益。

- 三、投资概算和资金筹措

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元。其中，中央衔接资金6万元。

2、投资概算：计划对博斯坦镇20户脱贫户和监测对象引进良种母牛和当年自繁扩增的良种母牛共20头牛进行补助，其中：当年引进一年以上、符合当地主导品种的良种能繁母牛（饲养3个月以上）的，按照每头能繁母牛4000元标准进行补助；对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母牛（饲养3个月以上）的，按照每头母牛3000元标准进行补助。项目总投资约6万元。（具体养殖数量以项目实施时实际情况为准）。

- 四、项目实施进度计划

2025年1月完成项目前期工作；

2025年11月底前完成项目，发放补助。

- 五、项目实施的保障措施

（一）建立组织体系

一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇项目办、财政所等相关单位负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇项目办、乡村振兴办、畜牧站财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。三是农业农村局（畜牧兽医局）为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- （二）项目管理

1、支持对象：纳入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，家庭成员中有行政、事业单位（包括国家机关、国企、事业单位等有固定收入的）人员不纳入补助范围。

2、补助限额。单户享受累计补助资金不设限额，给予全额支持，不设比例要求，据实补助。

3、支持范围。围绕自繁良种母畜等，引导帮扶对象实施畜牧等产业到户项目，重点支持扩大规模、社会化服务等，对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助。

4、支持环节和标准。按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助。

5.支持良种能繁母畜养殖。对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜（饲养3个月以上）的，按照每头母牛3000元、每只母羊300元的标准给予一次性补助，牛补助不超过3头、羊补助不超过30只。每头（只）新增母畜当年只补一次。

（三）项目实施流程

1、自主申请。补助对象对照产业到户项目申报条件和程序，自愿向所在村委会提出申请，村委会审核汇总，落实“四议两公开”民主决策程序后报乡镇人民政府进行合规性、合理性、真实性核查。

2、审核批准。乡镇人民政府汇总各村申报材料，分类编制产业到户项目绩效目标，按程序报县级农业农村（乡村振兴）部门审核。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织对乡镇申报产业到户项目进行审核论证。对审核通过的项目按程序列入衔接资金项目库，乡镇统一编制项目实施方案，报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。未按规定履行审批程序的项目，不得安排财政资金予以扶持。

3、组织实施。帮扶对象按照批准的申请计划实施产业到户项目。乡村两级根据产业类型、生产规律和生产周期，实时关注项目实施情况，严格把控项目实施进度和质量。县级各行业主管部门做好技术指导、跟踪服务，加强项目日常监督。

4、验收核查。产业到户项目实施完一批验收一批。帮扶对象实施的到户项目符合验收标准的，村委会初审后提出验收申请，由乡镇人民政府统一组织全覆盖验收，对验收合格的出具验收意见报县级农业农村（乡村振兴）部门。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织财政、林草等相关行业部门按不低于申请补助户数10%的比例进行随机抽查，对抽检整体合格的，给予综合验收意见。

5、拨付资金。对综合验收合格的产业到户项目，由乡镇人民政府按照县级部门复核确定补助对象及金额，履行相关审批程序后，提交县级财政部门通过“一卡通”直接拨付补助资金。

6、公示公告。严格执行公告公示制度，对县级产业到户项目实施方案进行公告，对项目申报、验收结果等关键环节进行公示，主动接受社会各界监督。

六、简要利益机制

一是该项目惠及脱贫户、监测户20户。二是带动博斯坦镇辖区内更多脱贫户和监测户参与养殖业，提高脱贫户和监测户收入水平和生活质量。三是通过为养殖户提供补助，可以激发脱贫户和监测户扩大养殖规模的信心，提高养殖技术，从而增加养殖业的整体效益。四是促进当地养殖业发展，为乡村振兴打下坚实基础。

- 七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划对博斯坦镇20户脱贫户和监测对象当年自繁扩增符合当地主导品种的20头良种母牛（饲养3个月以上），按照每头母牛3000元标准进行补助。（具体养殖数量以项目实施时实际情况为准）

2、项目覆盖情况：该项目惠及博斯坦镇脱贫户和监测户20户69人。

3、经济效益：通过本项目带动博斯坦镇辖区内更多脱贫户和监测户参与养殖业，提高脱贫户和监测户收入水平和生活质量，带动增加脱贫和监测人口全年总收入不低于6万元，提高原始资金积累，增强抗风险能力，促进当地养殖业发展。

4、社会效益：该项目不仅直接促进了畜牧业的增长，还为农牧民创造了更多就业机会，增加了农牧民收入，从而改善了居民生活质量。

5、可持续性影响：项目的实施可以激发脱贫户和监测对象扩大养殖规模，提高养殖技术，从而增加养殖业的整体效益。项目补助可持续1年。

6、服务对象满意度：项目实施后，预计项目区受益脱贫和监测人口满意度可达到95%。

八、风险分析及防范化解措施

（一）主要风险因素

- 1.资金风险

- 资金不足、资金挪用、资金使用效率低下等，可能影响项目的顺利实施和补助效果。

- 2.技术风险

- 养殖技术落后、疫病防治不到位等，可能导致牛的生长发育不良、疫病暴发，影响养殖效益和项目目标实现。

- 3.市场风险

- 牛肉市场价格波动、销售渠道不畅等，可能导致养殖户收入不稳定，影响项目的可持续性。

- （二）防范化解措施
    1.制定详细的资金预算计划，合理安排补助资金、项目实施资金和应急资金，确保项目资金需求。

- 2.定期组织养殖户参加养殖技术培训，邀请专家进行现场指导，提高养殖户的养殖技术水平。

- 3.加强对牛肉市场的调研和分析，及时掌握市场价格动态和需求变化，为养殖户提供市场信息指导。