库米什镇英博斯坦村购买犁地、耙地机项目实施方案

项目名称：库米什镇英博斯坦村购买犁地、耙地机项目

项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：库米什镇人民政府

编制时间：2025年5月9日

库米什镇英博斯坦村购买犁地、耙地机项目实施方案

一、项目概况：

- 1、项目名称：库米什镇英博斯坦村购买犁地、耙地机项目

- 2、项目库编号：TKX0292

- 3、项目建设单位及责任人：库米什镇人民政府（法人。库米什镇党委副书记、镇长吾买尔·艾合买提）

- 4、项目负责人：陈国伟

- 5、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

6、项目建设性质：新建

7、项目类别：其他

8、项目建设地点：英博斯坦村

9、项目总投资：28万元

10、主要建设内容与规模：建设地点是英博斯坦村辖区，采购雷肯牌液压调幅翻转犁（合资550型）1台16万元、双剑联合整地机（5.6米，可折叠选装带抹板、400增压片）1台12万元，共需资金约28万元（最终以采购价格为准）。

- 二、项目建设的必要性和可行性

一是库米什镇共有6.3万亩棉花地，主要从事棉花种植，随着棉花种植产业发展，现有农机设备难以满足生产需求。拖拉机作为核心农业机械，对提升生产效率、降低人力成本至关重要。为保障农业生产顺利进行，决定实施购买拖拉机项目。第一可提升库米什镇英博斯坦村社会化服务能力，持续发挥联农带农作用，增加2-4名就业岗位，每年可增加村集体经济收入4万元。第二拖拉机投入使用后，预计可将犁地耙地、残膜回收等作业时间缩短5%，使整体生产效率提升5%，满足农业生产季节性要求，及时完成各项农事活动。第三减少人工雇佣成本，同时优化作业流程，降低燃油消耗和设备损耗，预计每年可节省生产成本5万元。

- 三、投资概算和资金筹措

（一）资金来源。衔接推进乡村振兴财政补助资金。

（二）项目总投资。28万元。

- （三）项目建设内容。采购雷肯牌液压调幅翻转犁（合资550型）1台16万元、双剑联合整地机（5.6米，可折叠选装带抹板、400增压片）1台12万元，（最终以采购价格为准）共需资金约28万元。

- 四、项目招投标

（1）招投标组织单位。库米什镇人民政府

（2）招投标流程。招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

（3）招投标承办单位。库米什镇人民政府

- 五、项目实施进度计划。

2025年5月底。完成项目前期手续

2025年6月中旬。完成项目招投标等手续办理；

2025年7月底前。项目实施完毕，并组织乡村振兴局、财政局、住建局等相关部门验收。

- 六、资金使用和管理

- 严格按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目实施的保障措施

- （一）建立组织体系。一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇乡村振兴办、财政所等负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。三是县住建局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是库米什镇为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

(二）做好项目管理。为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实衔接资金推进乡村振兴补助资金项目资产公开公示制度、自觉接受巡查、绩效考核、结果反馈等以及社会各界对项目运行。后期管理等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。

（三）强化项目验收。严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。

（四）加强后续管理。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。县级有关部门要牵头制定项目后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。需根据相关政策文件明确政府在项目经营过程中的责任等内容。

八、简要利益机制

一是可提升库米什镇英博斯坦村社会化服务能力，持续发挥联农带农作用，增加2-4名就业岗位，每年可增加村集体经济收入1.7万元。二是通过拖拉机牵引，可将犁地耙地、残膜回收等作业时间缩短5%，使整体生产效率提升5%，满足农业生产季节性要求，及时完成各项农活。三是减少人工雇佣成本，同时优化作业流程，降低燃油消耗和设备损耗，预计每年可节省生产成本5万元。直接受益群众16户34人及120户种植大户。

九、项目公告公示

按照《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）>的通知（新乡振〔2021〕32号）》，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，乡、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

十、项目绩效目标及效益分析

（一）年度目标。采购雷肯牌液压调幅翻转犁（合资550型）1台16万元、双剑联合整地机（5.6米，可折叠选装带抹板、400增压片）1台12万元（最终以采购价格为准）共需资金约28万元。

- （二）项目覆盖情况。项目覆盖库米什镇英博斯坦村农户16户34人，及120户种植大户。

（三）经济效益。可提升库米什镇英博斯坦村社会化服务能力，持续发挥联农带农作用，增加2-4名就业岗位，每年可增加村集体经济收入1.7万元。

（四）社会效益。拖拉机投入使用后，预计可将犁地耙地、残膜回收等作业时间缩短，使整体生产效率提升，满足农业生产季节性要求，增加2-4名就业岗位，及时完成各项农事活动。

（五）可持续性影响。项目的实施将满足农业生产季节性要求，及时完成各项农事活动，设备设计可使用年限5年。

（六）群众满意度。该项目实施后预计项目区受益对象满意度可达到90%以上。

十一、风险防范机制

主要风险因素：一是本项目实施主要风险为采购车辆质量不合格、交付拖延、费用突破预算、出现大的漏洞等，造成车辆不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

防范化解措施：一是做好车辆采购工作。选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、报价合理的厂商。二是在采购过程中，按照预期制定的总进度计划，按期落实交付。要求厂商建立质量保证控制体系，要求对车辆售后做好服务保障。