博斯坦镇壮大村集体经济项目

实施方案

项目名称：博斯坦镇壮大村集体经济项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编制时间：2024年12月1日

博斯坦镇壮大村集体经济项目

实施方案

- 项目概况

- 1、项目名称：博斯坦镇壮大村集体经济项目

- 2、项目库编号：TKX0055

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县组织部

- 5、项目建设性质：新建

- 6、项目类别：资产收益

- 7、建设地点：博斯坦镇博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村

- 8、项目总投资：300万元

- 9、主要建设内容与规模：利用扶持资金300万元买羊（具体以市场价为主），采取与县域内养殖企业合作代养模式，每年按照投资总额6%的比例收益，增加博斯坦镇博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村集体经济收入，提升自身“造血”功能。

- 项目建设的必要性和可行性

- 项目区基本情况：博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村总面积16.64平方公里，耕地面积1.515万亩，主要农作物红枣、甜瓜、高粱、玉米、杏子、孜然等。下辖22个村民小组，总人口数2598户7164人（其中：汉族109户316人、维吾尔族2268户6222人、其他少数民族69户171人）；16至35岁群体1839人。

- 2、建设的必要性：近几年各村积极努力盘活现有资产增加村集体经济，但因地理位置限制导致上述村集体经济到达瓶口期，出现为民办实事好事能力不足的情况。今后加大村集体经济收入工作的任务依然艰巨。通过项目的实施能有效壮大村集体经济并有效解除村集体为群众办实事好事资金不足的问题。

3、建设的可行性：一是有效能够解决村集体经济收入不足的问题，虽然今年来村“两委”班子积极通过各种办法努力增加村集体收入，但是因地理位置不佳，可用资源有限，导致目前集体经济收入主要靠集体土地、场地租赁，村集体经济后续不足问题逐步明显。通过此项目实施能够有效地解决以上问题。二是经济效益突出，此项目可以稳定的提升我村集体经济增收，在集体经济增收的同时可以提升上述三个村每年为群众办实事好事的力度，通过为群众办实事好事，能够进一步将群众紧紧的凝聚在村党组织领导下，增强党组织的凝聚力。

- 三、投资概算和资金筹措

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元。其中，中央衔接资金210万元，自治区衔接资金90万元。

2、投资概算：利用扶持资金300万元买羊（具体以市场价为主），采取与县域内养殖企业合作代养模式，每年按照投资总额6%的比例收益，增加博斯坦镇博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村集体经济收入，提升自身“造血”功能。

- 四、项目招投标

1、招投标组织单位：博斯坦镇人民政府

2、招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3、招投标承办单位：博斯坦镇人民政府

- 五、项目实施进度计划

- 2025年2月底，完成项目前期手续；

- 2025年5月底，项目实施完毕，并组织乡村振兴办、财政局、组织部等相关部门验收。

- 资金使用和管理

- 严格按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）〉〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）〉文件要求，执行报账制，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，按项目中标单位签订的采购合同相关内容进行拨付，签订项目采购合同后拨付50%启动资金，项目验收完成后拨付剩余50%资金。确保发挥衔接推进乡村振兴补助资金项目的最佳效益。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目实施的保障措施

- 1、建立组织体系：一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇乡村振兴办、财政所等负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇乡村振兴、项目办、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。三是县委组织部为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

2、做好项目管理：为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实衔接资金推进乡村振兴补助资金项目资产公开公示制度、自觉接受巡查、绩效考核、结果反馈等以及社会各界对项目运行。后期管理等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。

3、强化项目验收：严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。

4、项目公告公示：项目实施县级通过县政务公开栏、县政府网站、托克逊零距离等形式进行公告公示。项目区制定永久性公示牌。公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、项目建设内容、项目建设期限、项目预期目标、主管部门及责任人、施工单位及责任人、受益户名单、监督电话等。

5、加强后续管理：县级有关部门要牵头制定项目后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。需根据相关政策文件明确政府在项目经营过程中的责任等内容。

八、利益联结机制

一是项目实施覆盖我镇博孜尤勒贡村、长安村及李孟坎儿孜村辖区内1635户5972人，其中脱贫户、监测对象88户266人。二是带动博斯坦镇辖区内更多脱贫户和监测对象参与养殖业，提高脱贫户和监测对象收入水平和生活质量。三是通过合作代养羊获取分红的模式增加博斯坦镇博孜尤勒贡村、长安村及李孟坎儿孜村集体经济收入。四是使用项目分红为3个村各设立1个公益性岗位，解决村内脱贫户、监测户就业问题，每年可带动脱贫户、监测户增收约5.4万元。

- 九、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：利用扶持资金300万元购买1875只羊（具体以市场价为主），采取与县域内养殖企业合作代养模式，增加村集体经济收入。项目实施覆盖我镇博孜尤勒贡村、长安村及李孟坎儿孜村辖区内1635户5972人（其中脱贫户、监测对象88户266人）。

2、项目覆盖情况：该项目覆盖博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村1635户5972（其中脱贫人口和监测对象88户266人）。项目的实施，能进一步壮大三个村集体经济收入。

3、经济效益：通过该项目，每年通过分红等形式可增加村集体收入约17万元，使用该项目分红为3个村各设立1个公益性岗位，用于解决脱贫户、监测户就业增收问题，每年可带动脱贫户、监测户增收约5.4万元。

4、社会效益：该项目的实施，在集体经济增收的同时可以提升上述三个村每年为群众办实事好事的力度，通过为群众办实事好事，能够进一步将群众紧紧地凝聚在村党组织领导下，增强党组织的凝聚力；增强干部和群众的生态环境保护意识，推动城乡一体化建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

5、服务对象满意度：项目实施后，预计受益脱贫户（监测户）人口满意度可达到95%。

十、风险分析

主要风险因素：一是多胎羊采购流程不到位不规范。二是项目资产与县域内养殖企业合作代养后企业未能及时分红。三是村级对收益资金分配不到位。

- 防范化解措施：一是对多胎羊采购流程组织行业部门进行验收，如有不符合采购流程及规范的予以改善或退回。二是项目资产给县域内养殖企业之后签订分红协议，明确双方责任。确保分红收益及时达到村委会指定卡上。三是博孜尤勒贡村、长安村、李孟坎儿孜村后期制定好切合实际的收益资金分配方案。根据资金分配方案进行安排资金。资金使用完之后再次对项目收益资金收益情况公示，确保收益资金使用透明并合理。