伊拉湖镇林果提质增效项目

实施方案

项 目  名 称：伊拉湖镇林果提质增效项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：伊拉湖镇人民政府

编 制  时 间：2025年1月12日

伊拉湖镇林果提质增效项目

实施方案

- 项目概况

- 1、项目名称：伊拉湖镇林果提质增效项目

- 2、项目库编号：TKX0054

- 3、项目建设单位及单位负责人：伊拉湖镇人民政府（法人：伊拉湖镇党委副书记、镇长  阿里木江·热合木吐力）

- 项目负责人：张丰

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县农业技术推广服务中心

- 5、项目建设性质：新建

- 6、项目类别：特色产业

- 7、建设地点：伊拉湖镇郭若村、依提帕克村、安西村、阿克塔格村、布尔加依村

- 8、项目总投资：1.40475万元

- 9、主要建设内容与规模：计划对伊拉湖镇脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对8户脱贫户和监测对象种植的48.5亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约0.5335万元；对23户脱贫户及监测对象种植的102.5亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约0.87125万元。项目总投资约1.40475万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）。

- 项目区基本情况及建设必要性、可行性

- 1、项目区基本情况：伊拉湖镇属典型大陆性暖温带荒漠气候，光热资源丰富，无霜期可达 219 天，降水量 5.7毫米，年均风速 8m/s。郭若村三面山地环绕，西、北面高而东部低，盆地自西北向东南倾斜的地貌特征，地势高低悬殊。由于托克逊县的地形地势，形成了极端干旱的暖温带内陆荒漠气候。其特点是。光照充足，热量丰富，降水量小，夏季炎热，冬季严寒，日差较大，无霜期长，风多风大，干热风严重。平均气温13.8℃，极端最高温度48℃，极端最低气温-25.5℃。全年≥10℃积温5334.9℃，无霜期平均219天。降水极少，气候干燥，蒸发量大，年均降水6.3 mm，最多23.8 mm，最少仅0.5 mm，为全国最小值。年均蒸发量3744 mm。项目区不利于农牧业生产的气候主要有干旱、大风、干热风等。

- 2、建设的必要性：一是提高林果产量和品质。通过修剪，可以有效调整林果的树形结构，使树冠分布均匀，光照充足，通风良好，从而提高林果的产量和品质。

- 二是延长林果树寿命。合理的修剪可以保持林果的健康生长，避免病虫害的侵袭，延长林果树的寿命。

- 三是促进林果产业可持续发展。红枣、杏树是我国重要的特色农产品之一，通过实施修剪补助项目，可以推动林果产业的可持续发展，提高农民的收入水平。

- 3、建设的可行性：一是林果修剪技术已经相当成熟，可以通过培训和指导，使农民掌握正确的修剪方法。同时，还可以利用现代科技手段，如无人机、智能识别等技术，提高修剪的效率和准确性。

- 二是虽然修剪补助项目需要一定的资金投入，但是通过提高林果的产量和品质，可以带来更大的经济效益。同时，政府可以通过财政补贴、税收优惠等方式，降低农民的经济负担。三是红枣产业是我国许多地区的重要支柱产业，实施修剪补助项目可以促进当地经济的发展，提高农民的生活水平。同时，还可以带动相关产业的发展，如旅游、加工等。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2、投资概算：计划对伊拉湖镇脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对8户脱贫户和监测对象种植的48.5亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约0.5335万元；对23户脱贫户及监测对象种植的102.5亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约0.87125万元。项目总投资约1.40475万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）。

- 项目实施进度计划

2025年2月开始实施，进行枣树修剪补助对象的摸排和审核。

2025年3月项目实施完毕，完成验收，发放修剪补助资金。

- 项目组织实施能力与内控管理措施

（一）建立组织体系。一是成立以镇党委、政府主要领导为组长，镇项目办、财政所等相关单位负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。三是农业农村局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是伊拉湖镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- （二）项目管理

1、支持对象。纳入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，家庭成员中有行政、事业单位（包括国家机关、国企、事业单位等有固定收入的）人员不纳入补助范围。

2、补助限额。单户享受累计补助资金不设限额，给予全额支持，不设比例要求，据实补助。

3、支持范围。围绕红枣和杏树整形修剪补助，引导帮扶对象实施林果等产业到户项目，重点支持扩大规模、提质增效、社会化服务等，对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助。

4、支持环节和标准。林果种植面积在1亩以上的，对种植关键环节、薄弱环节给予适当补助。

5、支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社、科技特派员、土专家、田秀才等开展林果修剪培训，指导农户自行修剪。按照红枣每亩110元、杏每亩85元的标准给予补助。

（三）项目实施流程

1、自主申请。补助对象对照产业到户项目申报条件和程序，自愿向所在村委会提出申请，村委会审核汇总，落实“四议两公开”民主决策程序后报乡镇人民政府进行合规性、合理性、真实性核查。

2、审核批准。乡镇人民政府汇总各村申报材料，分类编制产业到户项目绩效目标，按程序报县级农业农村（乡村振兴）部门审核。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织对乡镇申报产业到户项目进行审核论证。对审核通过的项目按程序列入衔接资金项目库，乡镇统一编制项目实施方案，报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。未按规定履行审批程序的项目，不得安排财政资金予以扶持。

3、组织实施。帮扶对象按照批准的申请计划实施产业到户项目。乡村两级根据产业类型、生产规律和生产周期，实时关注项目实施情况，严格把控项目实施进度和质量。县级各行业主管部门做好技术指导、跟踪服务，加强项目日常监督。

4、验收核查。产业到户项目实施完一批验收一批。帮扶对象实施的到户项目符合验收标准的，村委会初审后提出验收申请，由乡镇人民政府统一组织全覆盖验收，对验收合格的出具验收意见报县级农业农村（乡村振兴）部门。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织财政、林草等相关行业部门按不低于申请补助户数10%的比例进行随机抽查，对抽检整体合格的，给予综合验收意见。

5、资金拨付。对综合验收合格的产业到户项目，由乡镇人民政府按照县级部门复核确定补助对象及金额，履行相关审批程序后，提交县级财政部门通过“一卡通”直接拨付补助资金。

6、公示公告。严格执行公告公示制度，对县级产业到户项目实施方案进行公告，对项目申报、验收结果等关键环节进行公示，主动接受社会各界监督。

- 利益联结机制

- 通过实施修剪补助项目，一是促进枣树、杏树健康生长，提高果实产量。二是提高红枣、杏树产量和品质，减少脱贫户及监测对象生产投入，项目实施预计可节省150户脱贫户及监测户林果修剪成本，还可带动增加脱贫户及监测对象全年总收入不低于1.40475万元。三是通过补助，鼓励农民学习和掌握枣树、杏树修剪技术，提高整体修剪水平。枣树修剪惠及8户脱贫户和监测对象、杏树修剪惠及23户脱贫户和监测对象。

- 项目绩效目标及效益分析

- 1、年度总体目标：计划对伊拉湖镇脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对8户脱贫户和监测对象种植的48.5亩枣树进行修剪，每亩补助110元；对23户脱贫户及监测对象种植的102.5亩杏树进行修剪，每亩补助85元，（最终补助亩数以实际发生量为准）。通过实施修剪补助项目，一是促进林果发育健康生长，提高果实产量。二是通过提高林果产量和品质，增加农民的经济收入。三是通过补助，鼓励农民学习和掌握林果树修剪技术，提高整体修剪水平，项目惠及31户脱贫户及监测户。

- 2、经济效益：一是提高脱贫户与监测对象收入，确保31户脱贫户和监测对象通过种植枣树、杏树增加收入，提高生活水平。二是激励脱贫户、监测对象积极参与枣树、杏树的修剪工作，以促进枣树的健康生长，提高红枣的产量和质量，进而增加他们的经济收入，带动增加脱贫和监测人口全年总收入1.40475万元。三是通过修剪，去除病弱枝、过密枝和交叉枝，使枣树养分分配更加合理，有利于果实的生长和发育，从而提高林果的产量和品质。四是通过项目的实施，村民可以学习和掌握林果修剪技术，提升他们的农业技能水平，为今后的农业生产打下基础。

- 3、社会效益：通过林果修剪补助项目，帮助脱贫户和监测对象提高枣树种植效益，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进当地村民的增收致富，项目实施覆盖伊拉湖镇31户107名脱贫户和监测对象。

- 4、可持续性影响：项目实施过程中，注重生态环境保护，确保枣树修剪活动不会对当地环境造成负面影响，项目可持续影响1年。

# 5、服务对象满意度：通过项目的有效实施，提高脱贫户和监测对象对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目建成后预计受益脱贫户及监测人口满意度达到95%以上。

- 八、风险防范机制

- （一）主要风险因素

一是技术风险，修剪林果需要一定的专业知识和技能，如果修剪不当，可能会对枣树的生长和产量产生负面影响。二是天气风险，修剪工作通常在特定的季节进行，如遇恶劣天气（如大风天气等），不仅可能影响修剪效果，还可能危及修剪人员的安全。三是人员风险，修剪工作的执行者如果缺乏必要的培训和指导，可能无法有效地完成任务，甚至可能发生安全事故。

# （二）防范化解措施
    一是技术风险防范，聘请具有丰富经验和专业资质的园艺师或修剪团队进行林果的修剪工作，确保修剪技术的正确应用。同时，对参与修剪的脱贫户和监测对象进行必要的技术培训，提高他们的修剪技能。二是天气风险防范，关注天气预报，合理安排修剪时间，避免在恶劣天气下进行修剪工作。如遇到突发的恶劣天气，应立即停止修剪，确保人员安全。三是人员风险防范，加强人员管理和培训，确保参与修剪的人员具备必要的安全意识和操作技能。在修剪过程中，应配备必要的安全防护设备，如安全帽、手套等，以降低安全风险。