博斯坦镇西甜瓜种植补助项目

实施方案

项 目 名  称：博斯坦镇西甜瓜种植补助项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年12月 18 日

博斯坦镇西甜瓜种植补助项目实施方案

- 一、项目概况

- 1、项目名称：博斯坦镇西甜瓜种植补助项目

- 2、项目库编号：TKX0058

3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县乡村振兴局

5、项目建设性质： 新建

6、项目类别： 特色产业

- 7、项目建设地点： 托克逊县乡村振兴局

8、项目总投资：21.11万元

9、项目建设内容及规模：计划为有能力和意愿种植西甜瓜的76户脱贫户和监测户进行补助，共补助422.2亩西甜瓜，每亩补助500元，（最终补助亩数及补助标准以实际发生量为准）总申请补助资金为21.11万元。

- 二、项目建设的必要性和可行性

1、项目区基本情况：博斯坦镇总面积1424.69平方公里，耕地面积7.66万亩，主要农作物红枣1.91万亩、棉花1.01万亩、甜瓜0.82万亩、高粱1.65万亩、玉米0.47万亩、杏子0.32万亩等。下辖9个村，60个村民小组；总人口8190户2.3184万人（其中：汉族470户1497人、维吾尔族7360户20670人、其他少数民族360户1017人）；16至35岁群体6023人。是以农业、林果业为主、畜牧业为辅的农业乡镇。为促进博斯坦镇地区农业产业结构优化和农民增收，特设立博斯坦镇西甜瓜种植补助项目。本项目旨在通过资金扶持，引导脱贫人口及监测对象积极投入西甜瓜种植，提高土地利用率，实现稳定增收。

2、建设的必要性：一是促进农民增收，西甜瓜种植是一项劳动密集型产业，能为当地农民提供大量的就业机会。脱贫人口及监测对象可以获得直接的种植补助。二是助力乡村振兴，农业是乡村振兴的基石。通过扶持西甜瓜种植，可以推动博斯坦镇农业产业结构优化，为乡村振兴注入新的活力。三是稳定增收成果，持续稳定增收户的收入来源是防止返贫的关键。本项目的实施，能够为脱贫户提供稳定的经济支持，有助于巩固脱贫成果。

3、建设的可行性：一是资源优势，博斯坦镇具备西甜瓜生长的土壤和气候条件，为西甜瓜的种植提供了得天独厚的优势。同时，当地的劳动力资源丰富，为项目实施提供了充足的人力资源。二是市场需求，随着消费者对健康食品的需求日益增加，对高品质西甜瓜的需求也在不断提升。项目实施地靠近消费市场，具有广阔的市场前景。三是通过引进先进的种植技术和管理模式，可以提高西甜瓜的产量和品质，确保项目的顺利实施和可持续发展。

- 三、投资概算和资金筹措

1、资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金21.11万元。

2、投资概算：计划为有能力和意愿种植西甜瓜的76户脱贫户和监测户进行补助，共补助422.2亩西甜瓜，每亩补助500元，（最终补助亩数及补助标准以实际发生量为准）总申请补助资金为21.11万元。

- 四、项目实施进度计划

2025年3月：实施项目。

2025年7月：完成项目验收并发放补助。

- 五、项目实施保障措施

- 1、建立组织体系：一是成立以镇党委、政府有关领导为组长、各村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位，负责项目实施全过程的监督、检查，资金申请及管理。三是县农业技术推广服务中心为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理：为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实项目公开公示制度。项目实施过程监督，主要由镇项目办、纪检办、财政所、督促监督项目进度、质量等，并对实施中存在的困难问题进行协调，把控项目过程质量，按进度审核资料。

3、强化项目验收：严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。

4、项目公告公示：项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

5、加强后续管理：按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。博斯坦镇政府对项目后期进行资产管护、使用、后期保养，并做好资产登记，录入相关资产系统。原则上项目后期管护费用可以从项目收益资金中支出。

六、利益联结机制

通过该项目的实施，一是通过采取产业补助的形式，带动76户脱贫户和监测对象发展西甜瓜产业，预计可减少脱贫户及监测对象生产投入21.11万元。二是带动主导产业发展，提高群众种植西甜瓜的积极性，有效促进农业产业发展，切实提高群众收入。三是通过产业发展，带动群众家门口就业，拓宽脱贫户及监测户就业渠道。四是提升土地利用率，采取一年种植两茬作物，在西甜瓜收获后继续种植高粱等畜草，推动畜牧产业发展。

- 七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划为博斯坦镇有能力和意愿种植哈密瓜的76户脱贫户和监测对象进行补助，每亩补助500元，共补助422.2亩，总申请补助资金为21.11万元（具体亩数和补助资金以实际情况为准）。

2、项目覆盖情况：项目实施覆盖博斯坦镇脱贫户、监测对象76户。

3、经济效益：一是提高脱贫户监测户收入，确保76户脱贫人口及监测对象通过种植西甜瓜增加收入，提高生活水平。二是促进产业发展，鼓励脱贫人口及监测对象扩大种植面积，提高种植技术，推动博斯坦镇西甜瓜产业的规模化、标准化发展。三是增强脱贫人口及监测对象种植信心，通过项目实施，让脱贫人口及监测对象感受到政府的关怀和支持，增加他们种植西甜瓜的信心和积极性。

4、社会效益：通过项目实施，推动博斯坦镇西甜瓜产业的规模化、标准化和品牌化发展，提升产业的整体效益和影响力。引导农民调整种植结构，提高西甜瓜种植的整体效益和可持续发展能力。

# 5、群众满意度：通过项目的有效实施，提高农民对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目实施后预计受益脱贫户及监测对象满意度可达到95%以上。

八、风险分析

1、主要风险因素。一是天气风险，大风天气下，可能影响西甜瓜的生长和产量。二是市场风险，市场价格的波动可能导致种植户的收入不稳定。三是病虫害风，病虫害的发生和传播可能严重影响西甜瓜的产量和质量。

# 2、防范化解措施。一是通过与气象部门对接，及时为种植户提供天气信息，帮助他们做好应对措施。二是鼓励种植户通过合作社，进行统一销售，增强市场议价能力。同时，开拓多个销售渠道，减少对市场波动的依赖。三是建立病虫害防治体系，包括定期巡查、监测和防治，确保病虫害得到及时控制。