博斯坦镇林果提质增效项目

实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇林果提质增效项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年 12 月 25 日

博斯坦镇林果提质增效项目实施方案

- 项目概况

- 项目名称：博斯坦镇林果提质增效项目

- 项目库编号：TKX0056

- 项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

- 项目建设性质：新建

- 项目类别：特色产业

- 建设地点：博斯坦镇各村

- 项目总投资：4.18955万元

- 主要建设内容与规模：计划对博斯坦镇脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对85户脱贫户和监测对象（共270人）种植的328.4亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约3.6124万元；67.9亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约0.57715万元。项目总投资约4.18955万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）。

- 项目建设的必要性和可行性

- 1、项目区基本情况：博斯坦镇总面积1424.69平方公里，耕地面积7.66万亩，主要农作物红枣1.91万亩、棉花1.01万亩、甜瓜0.82万亩、高粱1.65万亩、玉米0.47万亩、杏子0.32万亩等。下辖9个村，60个村民小组；总人口8190户2.3184万人（其中：汉族470户1497人、维吾尔族7360户20670人、其他少数民族360户1017人）；16至35岁群体6023人。是以农业、林果业为主、畜牧业为辅的农业乡镇。是以农业、林果业为主，畜牧业为辅的农业乡镇。为了推动博斯坦镇农业经济的发展，提高脱贫户和监测户的收入水平，本项目计划对博斯坦镇9个行政村85户脱贫户和监测对象（共270人）进行特色林果种植补助。通过种植杏子、红枣等特色林果的种植，实现稳定脱贫和持续增收。

2、建设的必要性：一是通过项目实施，可以为脱贫户和监测对象提供种植红枣和杏子的资金和技术支持，帮助他们提高种 植效益，增加收入来源，实现稳定脱贫。二是特色林果种植项目可以优化农业产业结构，推动农业向高效、优质、绿色、生态的方向发展。同时，特色林果种植还有助于提高土地的利用率和产出率，实现农业可持续发展。三是通过项目实施，可以提高杏子和红枣的产量和质量，增强农产品的市场竞争力。同时，还可以推动当地农产品品牌建设，提升农产品的知名度和美誉度。

3、建设的可行性：一是通过种植特色林果，农户可以获得更高的经济收益，有效促进农民增收和脱贫致富。二是项目计划对85脱贫户和监测对象（共270人）进行补助，这将直接增加农户的收入，提高他们的生产积极性。同时，科学管护加上林果业提质增效项目扶持，有望提高果树的产量和质量，进一步增加农户的经济收入。三是项目的实施有助于推进乡村振兴，促进农村经济发展，提高农民的生活水平。同时，项目的实施还可以带动相关产业的发展，如农资销售、果品加工等，为当地经济发展注入新的活力。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4.18955万元。

2、投资概算：计划对博斯坦镇脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对85户脱贫户和监测对象（共270人）种植的328.4亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约3.6124万元；67.9亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约0.57715万元。项目总投资约4.18955万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）。

- 项目实施进度计划

2025年2月：完成项目前期摸底工作。

2025年3月：完成项目验收，并完成修剪补贴发放工作。

- 项目组织实施能力与内控管理措施

- 严格按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）〉文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 1、建立组织体系：一是成立以镇党委、政府主要领导为组长、博斯坦镇各村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是镇项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位，负责项目实施全过程的监督、检查，资金申请及管理。三是县林果技术推广服务中心为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理：为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实项目资产公开公示制度、自觉接受巡查、绩效考核、结果反馈等以及社会各界对项目运行、后期管理等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。项目前期管理，由镇项目办（或委托县级行业部门）负责项目前期手续办理，主要是采购清单的确定，采购报告起草，督促招标代理公司推进前期采购手续办理，以及其他相关手续的办理。项目实施过程监督，主要由镇项目办、纪检办、财政所、督促监督项目进度、质量等，并对实施中存在的困难问题进行协调，把控项目过程质量，按进度审核资料。

3、强化项目验收：严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。

4、项目公告公示：按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知（新乡振〔2021〕32号）》，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

5、加强后续管理：按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。博斯坦镇政府对项目后期进行资产管护、使用、后期保养，并做好资产登记，录入相关资产系统。原则上项目后期管护费用可以从项目收益资金中支出。

六、利益联结机制

该项目的实施：一是通过推广红枣、杏树等特色林果的种植，促进当地农业产业结构调整，形成具有地方特色的产业链，提高农业综合效益。二是提高农民收入，杏树每亩补助85元，红枣树每亩补助110元，将直接带动增加脱贫户、监测户全年总收入不少于3.5万元。这对于提高农民的生活水平和推动农村经济发展具有积极作用。

- 七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划对博斯坦镇85户脱贫户及监测户（共270人）种植的杏树和枣树开展修剪给予补助。其中杏树修剪15户67.9亩，枣树修剪70户328.4亩，总修剪396.3亩，项目总投资4.18955万元。激励脱贫户、监测对象积极参与林果的修剪工作，提高林果产量和品质，进而带动农户生产积极性。

2、项目覆盖情况：项目实施覆盖博斯坦镇脱贫户、监测户85户（共270人）。

3、经济效益：一是提高脱贫户及监测对象收入，带动85户脱贫户和监测对象（共270人）通过种植特色林果增加收入不低于3.5万元，提高生活水平。二是促进产业发展，鼓励脱贫户和监测对象扩大种植面积，提高种植技术，推动特色林果产业的规模化、标准化发展。三是增强脱贫户和监测对象种植信心，通过项目实施，让脱贫户和监测对象感受到政府的关怀和支持，增加他们种植特色林果的信心和积极性。

4、社会效益：通过项目实施，激发农民种植特色林果的积极性，吸引更多农民参与到特色农业发展中来，为农村经济发展注入新的活力。

5、服务对象满意度：通过项目的实施，提高脱贫户、监测户对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目实施后预计受益脱贫户及监测对象人口满意度达到95%以上。

八、风险分析

1、主要风险因素：一是天气风险，不利的天气条件，可能影响杏树和红枣树的生长和产量。二是市场风险，市场价格的波动可能导致种植户的收入不稳定。三是病虫害风险，病虫害的发生和传播可能严重影响杏子和红枣的产量和质量。

2、防范化解措施：一是通过与气象部门对接，及时为种植户提供天气信息，帮助他们做好应对措施。二是鼓励种植户通过合作社，进行统一销售，增强市场议价能力。同时，开拓多个销售渠道，减少对市场波动的依赖。三是建立病虫害防治体系，包括定期巡查、监测和防治，确保病虫害得到及时控制。