托克逊县小额信贷贴息项目

实施方案

项 目  名 称：托克逊县小额信贷贴息项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：托克逊县农村信用合作联社

编 制  时 间：2024年12月21日

托克逊县小额信贷贴息项目实施方案

一、项目概况

1、项目名称：托克逊县小额信贷贴息项目

2、项目库编号：TKX0010

3、项目建设单位及单位负责人：托克逊县农村信用合作联社  张一

项目负责人：贾田

4、项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：小额信贷贴息

# 7、建设地点：托克逊县

8、项目总投资：

项目拟投资120万元（最终金额以实际发生量为准）。

- 主要建设内容与规模：

# 采取小额信贷贴息的方式，鼓励脱贫群众及监测帮扶对象通过发展产业增加收入，提升脱贫群众及监测帮扶对象的幸福感、获得感。计划资金120万元，具体金额以实际发生量为准。

# 二、项目区基本情况及建设必要性、可行性

1、项目区基本情况：

项目按照《中国银保监会、财政部、中国人民银行国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）、《关于进一步做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（新金监发〔2023〕2号）文件精神，严格执行季度贴息申请政策，脱贫小额信贷贴息主要是对托克逊县辖区脱贫人口及三类监测对象在贷款期间，5万元以内（含5万元）的脱贫小额贷款实行LPR利率贴息政策，通过“五人联查、三级联审”，由县乡村振兴局推送名录至我社进行发放。以财政贴息资金为主要手段，以提高脱贫人口及监测对象收入为目的，以机制创新为动力，以农村金融等机构为依托，与乡村振兴局、财政部门、金融机构加强合作，通过发放脱贫人口小额信贷、实行贴息工作，使脱贫人口得到直接有效扶持，增强其自我发展能力，进一步加快脱贫人口脱贫致富的步伐。

2、建设的必要性：

以提高脱贫人口及监测对象收入为目的，以机制创新为动力，以农村金融等机构为依托，与乡村振兴局、财政部门、金融机构加强合作，通过发放脱贫人口小额信贷、实行贴息工作，使脱贫人口得到直接有效扶持，增强其自我发展能力，进一步加快脱贫人口脱贫致富的步伐。

3、建设的可行性：

一是国家“十四五”规划明确提出“健全防止返贫动态监测和帮扶机制”，财政、金融、乡村振兴等部门已形成政策协同框架，中央和地方财政专项资金为贴息提供稳定保障。

二是通过大数据征信、三级联审、五人联查、政府风险补偿金等模式，可精准评估贷款人信用，分散信贷风险。同时，小额信贷额度可控（如单户5万元以下），违约风险整体较低。

三是小额信贷还款率普遍高于90%，验证了项目可持续性。金融机构在服务下沉、产品设计方面积累了丰富经验。

四是项目既能改善民生、促进社会公平，又能通过产业发展带动地方经济，提升金融资源利用效率，实现政府、金融机构与脱贫人口的共赢。

三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：申请财政衔接推进乡村振兴补助资金

2、投资概算：项目拟投资120万元（最终金额以实际发生量为准）。

3、建设内容：采取小额信贷贴息的方式，鼓励脱贫群众及监测帮扶对象通过发展产业增加收入，提升脱贫群众及监测帮扶对象的幸福感、获得感。计划资金120万元，具体金额以实际发生量为准。

四、项目实施进度计划

2025年3月底完成第一季度小额信贷贴息资金的发放工作。

2025年6月底完成第二季度小额信贷贴息资金的发放工作。

2025年9月底完成第三季度小额信贷贴息资金的发放工作。

五、项目组织实施能力与内控管理措施

1、组织领导机构及职责分工

一是成立以县乡村振兴局、县农村信用合作联社、财政局等相关单位负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是托克逊县乡村振兴局、纪检委、财政局等单位为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。三是县农村信用合作联社为项目实施主体。县农村信用合作联社和各乡镇人民政府分别成立项目实施领导小组，明确1名领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助乡镇并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展、项目档案的归档等工作。

2、项目实施与监督检查

依据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组是衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴贴息资金发放公告公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目实施过程和资金发放进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资金安全有效。

3、资金使用管理

根据《关于批复实施2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2023〕5号）、《关于批复实施2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2023〕6号）文件要求，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

4、项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）的通知》（新乡振〔2021〕32号）要求，坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，按照村、乡、县开展验收工作，确保项目验收符合程序。

5、项目公告公示

项目实施县级通过政府网站对项目内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

6、项目后期管护管理

一是加强组织领导。各乡镇要把抓好扶贫小额信贷贴息补助工作，作为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，加强组织领导，强化部门配合，层层压实责任，以强烈的责任感、使命感狠抓政策落实，巩固拓展脱贫人口就业成果。二是加强政策宣传。各乡镇要广泛采取广播、电视等新闻媒体广泛宣传，驻村工作队和结对帮扶干部上门宣讲，电话、微信“点对点”告知等多种方式，做好扶贫小额信贷贴息补助政策宣传讲解工作，确保做到全覆盖、无死角、无遗漏，让符合条件的脱贫户都能及时得到政策帮扶。三是加强监督管理。监督项目实施单位管理情况，通过设立监督举报电话、信箱、广泛接受群众和社会监督。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，定期开展项目后续管理评估。

六、利益联结机制

通过采取贴息补助，直接带动803户脱贫户及监测对象增收120万元左右，进一步鼓励脱贫人口、监测对象发展特色产业，激励脱贫人口及监测对象发展生产的积极性，提高家庭收入，提高生活质量。小额信贷投入生产后的经营收入归脱贫户所有，用于改善生活、扩大再生产或偿还贷款，政府直接补贴贷款利息，降低其融资成本。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：托克逊县农村信用合作社为了持续改善对总体弱势群体的金融服务，向脱贫人口提供小额信贷服务，此次小额信贷贴息涉及乡镇5个，脱贫户获得贷款金额不少于9000万元，小额信贷贴息利率执行LPR利率，贷款申请满足率达到95%，小额贷款还款率达到95%。

# 2、社会效益： 通过采取贴息补助，直接带动803户脱贫户及监测对象增收120万元左右，进一步鼓励脱贫人口、监测对象发展特色产业，激励脱贫人口及监测对象发展生产的积极性，提高家庭收入，提高生活质量。

3、可持续性影响：项目实施可以鼓励脱贫户发展特色产业，逐步引导脱贫户、监测户发展生产，提高收入，提高生活质量。

4、服务对象满意度：对脱贫户进行小额信贷贴息补贴，不断提升群众的获得感、幸福感、满意度；受益脱贫户满意度可达到95%及以上。

八、风险分析

1、风险因素。一是立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位制定风险防范措施，并开展廉政教育，从思想上筑牢抵御腐败的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、跟踪、反馈等方面对资金进行管理。

2、防范措施。通过与财政、乡村振兴局、农业农村局等政府部门联系，由县乡村振兴正式文件推送经“三级联审、五人联查”脱贫户名单，金融机构及时发放，提高放贷效率，发放后由“五人联查”开展贷后检查，防范风险。