郭勒布依乡西甜瓜种植补助项目

实施方案

项 目  名 称：郭勒布依乡西甜瓜种植补助项目

项目主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目实施单位：托克逊县郭勒布依乡人民政府

编 制  时 间：2024年12月21日

郭勒布依乡西甜瓜种植补助项目实施方案

一、项目概况

1、项目名称：郭勒布依乡西甜瓜种植补助项目

2、项目库编号：TKX0024

3、项目建设单位及单位负责人：郭勒布依乡人民政府（郭勒布依乡党委副书记、乡长 哈里瓦尔·阿不拉克）

项目负责人：哈里瓦尔·阿不拉克

4、项目行政主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目行业主管单位：托克逊县农业技术推广服务中心

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：特色产业

7、建设地点：郭勒布依乡各行政村

8、项目总投资：4.31万元。

9、主要建设内容与规模：计划为有能力和意愿种植西甜瓜的24户脱贫户和监测户进行补助，共补助86.2亩西甜瓜，每亩补助500元，（最终补助亩数及补助标准以实际发生量为准）总申请补助资金为4.31万元。

二、项目基本情况及建设必要性、可行性

1、项目区基本情况：郭勒布依乡总面积893.15平方公里，耕地面积9.89万亩，主要农作物杏子2.6万亩、花生0.23万亩、西甜瓜0.22万亩、高粱2.82万亩等。郭勒布依乡总人口7719户21852人，其中脱贫户317户938人、监测对象38户130人，是以农业、林果业为主、畜牧业为辅的农业乡镇。为促进郭勒布依乡地区农业产业结构优化和农民增收，特设立郭勒布依乡西甜瓜种植补助项目。本项目旨在通过资金扶持，引导脱贫户和监测户积极投入西甜瓜种植，提高土地利用率，增加农民收入，实现稳定脱贫。

2、必要性：一是促进农民增收，西甜瓜种植是一项劳动密集型产业，能为当地农民提供大量的就业机会，提高农民的收入水平。通过本项目，脱贫户和监测户可以获得直接的种植补助，进一步增加经济收益。二是助力乡村振兴，农业是乡村振兴的基石。通过扶持西甜瓜种植，可以推动郭勒布依乡农业产业结构优化，为乡村振兴注入新的活力。三是稳定脱贫成果，持续稳定脱贫户的收入来源是防止返贫的关键。本项目的实施，能够为脱贫户提供稳定的经济支持，有助于巩固脱贫成果。

3、可行性：一是资源优势，郭勒布依乡具备西甜瓜生长的土壤和气候条件，为西甜瓜的种植提供了得天独厚的优势。同时，当地的劳动力资源丰富，为项目实施提供了充足的人力资源。二是市场需求，随着消费者对健康食品的需求日益增加，对高品质西甜瓜的需求也在不断提升。项目实施地靠近消费市场，具有广阔的市场前景。三是通过引进先进的种植技术和管理模式，可以提高西甜瓜的产量和品质，确保项目的顺利实施和可持续发展。

三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4.31万元。

2、投资概算：计划为有能力和意愿种植西甜瓜的24户脱贫户和监测户进行补助，共补助86.2亩西甜瓜，每亩补助500元，（最终补助亩数及补助标准以实际发生量为准）总申请补助资金为4.31万元。

四、项目实施进度计划

2025年4月开始实施，进行西甜瓜种植补助对象的摸排和审核。

2025年6月底前完成项目实施和验收，发放种植补助资金。

五、项目组织实施能力与内控管理措施

- 建立组织体系

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县郭勒布依乡财政衔接推进乡村振兴补助金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组  长： 哈里瓦尔·阿不拉克   乡党委副书记、乡长

副组长：苏涛                 乡党委委员、常务副乡长

成  员：郭理                 乡项目办主任

阿迪拉古丽·吾曼尔          乡检办干部

热孜亚·阿不来提            乡村振兴办主任

木阿热木·买合木提          乡财政所所长

麦尔哈巴·肉孜              乡项目办干部

郭勒布依乡13个村（社区 ）    第一书记、党支部书记

（1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

（2）乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

（3）县农业技术推广服务中心为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。

（4）郭勒布依乡为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- 做好项目管理

为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实项目公开公示制度。项目实施过程监督，主要由镇项目办、纪检办、财政所、督促监督项目进度、质量等，并对实施中存在的困难问题进行协调，把控项目过程质量，按进度审核资料。

- 强化项目验收

产业到户项目实施完一批验收一批。帮扶对象实施的到户项目符合验收标准的，村委会初审后提出验收申请，由乡镇人民政府统一组织全覆盖验收，对验收合格的出具验收意见报县级农业农村（乡村振兴）部门。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织财政、林草等相关行业部门按不低于申请补助户数10%的比例进行随机抽查，对抽检整体合格的，给予综合验收意见。

- 项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

六、利益联结机制

通过该项目的实施，一是通过采取产业补助的形式，带动24户83人脱贫户和监测对象发展西甜瓜产业，预计可减少脱贫户及监测对象生产投入4.31万元。二是带动主导产业发展，提高群众种植西甜瓜的积极性，有效促进农业产业发展，切实提高群众收入。二是通过产业发展，带动群众家门口就业，拓宽脱贫户及监测户就业渠道。四是提升土地利用率，采取一年种植两茬作物，在西甜瓜收获后继续种植高粱等畜草，推动畜牧产业发展。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：计划为郭勒布依乡有能力和意愿种植哈密瓜的24户脱贫户和监测对象进行补助，每亩补助500元，共补助86.2亩，总申请补助资金为4.31万元（具体亩数和补助资金以实际情况为准）。

2、项目覆盖情况：项目实施覆盖郭勒布依乡脱贫户、监测对象24户83人。

3、经济效益：一是提高脱贫户监测户收入，确保24户脱贫人口及监测对象通过种植西甜瓜增加收入，带动增加脱贫及监测人口全年总收入4.31万元，提高生活水平。二是促进产业发展，鼓励脱贫人口及监测对象扩大种植面积，提高种植技术，推动郭勒布依乡西甜瓜产业的规模化、标准化发展。

4、社会效益：通过项目实施，推动郭勒布依乡西甜瓜产业的规模化、标准化和品牌化发展，提升产业的整体效益和影响力。引导农民调整种植结构，提高西甜瓜种植的整体效益和可持续发展能力。

5、服务对象满意度：通过项目的有效实施，提高农民对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目预计受益脱贫户及监测人口满意度达到95%以上。

八、风险防范机制

（一）主要风险因素。一是天气风险，不利的天气条件，可能影响西甜瓜的生长和产量。二是市场价格风险的波动可能导致种植户的收入不稳定。三是病虫害风险的发生和传播可能严重影响西甜瓜的产量和质量。

（二）防范化解措施。一是通过与气象部门对接，及时为种植户提供天气信息，帮助他们做好应对措施。二是鼓励种植户通过合作社，进行统一销售，增强市场议价能力。同时，开拓多个销售渠道，减少对市场波动的依赖。三是建立病虫害防治体系，包括定期巡查、监测和防治，确保病虫害得到及时控制。