郭勒布依乡林果提质增效项目实施方案

项 目 名 称：郭勒布依乡林果提质增效项目

项目主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目实施单位：托克逊县郭勒布依乡人民政府

编 制 时 间：2024年12月21日

郭勒布依乡林果提质增效项目实施方案

一、项目概况

1、项目名称：郭勒布依乡林果提质增效项目

2、项目库编号：TKX0026

3、项目建设单位及单位负责人：郭勒布依乡人民政府（郭勒布依乡党委副书记、乡长 哈里瓦尔·阿不拉克）

项目负责人：哈里瓦尔·阿不拉克

4、项目行政主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目行业主管单位：托克逊县农业技术推广服务中心

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：特色产业

7、建设地点：郭勒布依乡各行政村

8、项目总投资：项目总投资6.7849万元

9、主要建设内容与规模：计划对郭勒布依乡脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对5户脱贫户和监测对象种植的31.7亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约0.3487万元；对145户脱贫户及监测对象种植的757.2亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约6.4362万元。项目总投资约6.7849万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）

二、项目基本情况及建设的必要性、可行性

1、项目基本情况：郭勒布依乡总面积893.15平方公里，耕地面积9.89万亩，主要农作物杏子2.6万亩、花生0.23万亩、西甜瓜0.22万亩、高粱2.82万亩等。郭勒布依乡总人口7719户21852人，其中脱贫户317户938人、监测对象38户130人，是以农业、林果业为主，畜牧业为辅的农业乡镇。为了推动郭勒布依乡农业经济的发展，提高脱贫户和监测户的收入水平，本项目计划对150户脱贫户和户监测户进行杏树和枣树种植修剪补助。通过杏树种植，实现稳定脱贫和持续增收。

2、建设的必要性：一是促进农民增收，杏树和枣树种植是一项劳动密集型产业，能为当地农民提供大量的就业机会，提高农民的收入水平。通过本项目，脱贫户和监测户可以获得直接的种植补助，进一步增加经济收益。二是杏树种植修剪项目可以优化农业产业结构，推动农业向高效、优质、绿色、生态的方向发展。同时，杏树修剪还有助于改良品种，提高土地的利用率和产出率，实现农业可持续发展。三是通过项目实施，可以提高杏树和枣树的产量和质量，增强农产品的市场竞争力。同时，还可以推动当地农产品品牌建设，提升农产品的知名度和美誉度。

3、建设的可行性：一是资源优势，郭勒布依乡具备杏树和枣树生长的土壤和气候条件，为杏树的种植提供了得天独厚的优势。同时，当地的劳动力资源丰富，为项目实施提供了充足的人力资源。二是计划对郭勒布依乡脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助，枣树每亩补助110元、杏树每亩补助85元，这将直接增加农户的收入，提高他们的生产积极性。同时，科学管护加上杏树和枣树修剪提质增效项目扶持，有望提高杏树的产量和质量，进一步增加农户的经济收入。三是通过引进先进的种植技术和管理模式，可以提高杏树的产量和品质，确保项目的顺利实施和可持续发展。

三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金6.7849万元，均为中央衔接资金。

2、投资概算：对5户脱贫户和监测对象种植的31.7亩枣树进行修剪，每亩补助110元，总计约0.3487万元；对145户脱贫户及监测对象种植的757.2亩杏树进行修剪，每亩补助85元，总计约6.4362万元。

四、项目实施进度计划

2025年2月中旬，组织开始修剪，做好摸排；

2025年10月底前，项目实施完毕并验收，发放补助资金。

- 项目组织实施

（一）组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县郭勒布依乡财政衔接推进乡村振兴补助金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组  长：哈里瓦尔·阿不拉克   乡党委副书记、乡长

副组长：苏涛                 乡党委委员、常务副乡长

成  员：郭理                 乡项目办主任

阿迪拉古丽·吾曼尔          乡检办干部

热孜亚·阿不来提            乡村振兴办主任

木阿热木·买合木提          乡财政所所长

麦尔哈巴·肉孜              乡项目办干部

郭勒布依乡13个村（社区 ）    第一书记、党支部书记

（1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

（2）乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

（3）郭勒布依乡为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

（二）项目实施与监督检查

1、自主申请：补助对象对照产业到户项目申报条件和程序，自愿向所在村委会提出申请，村委会审核汇总，落实民主决策程序后报乡镇人民政府进行合规性、合理性、真实性核查。

2、审核批准：乡镇人民政府汇总各村申报材料，分类编制产业到户项目绩效目标，按程序报县级农业农村（乡村振兴）部门审核。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织对乡镇申报产业到户项目进行审核论证。对审核通过的项目按程序列入衔接资金项目库，乡镇统一编制项目实施方案，报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。未按规定履行审批程序的项目，不得安排财政资金予以扶持。

3、组织实施。帮扶对象按照批准的申请计划实施产业到户项目。乡村两级根据产业类型、生产规律和生产周期，实时关注项目实施情况，严格把控项目实施进度和质量。县级各行业主管部门做好技术指导、跟踪服务，加强项目日常监督。

（三）资金使用管理

对综合验收合格的产业到户项目，由乡镇人民政府按照县级部门复核确定补助对象及金额，履行相关审批程序后，提交县级财政部门通过“一卡通”直接拨付补助资金。

（四）项目验收管理

产业到户项目实施完一批验收一批。帮扶对象实施的到户项目符合验收标准的，村委会初审后提出验收申请，由乡镇人民政府统一组织全覆盖验收，对验收合格的出具验收意见报县级农业农村（乡村振兴）部门。县级农业农村（乡村振兴）部门牵头组织财政、林草等相关行业部门按不低于申请补助户数10%的比例进行随机抽查，对抽检整体合格的，给予综合验收意见。

（五）项目公告公示

严格执行公告公示制度，对县级产业到户项目实施方案进行公告，对项目申报、验收结果等关键环节进行公示，主动接受社会各界监督。

六、利益联结机制

一是减少脱贫户及监测对象生产投入，项目实施预计可节省150户脱贫户、监测对象林果修剪投入6.7849万元。二是激励脱贫户、监测对象积极开展林果修剪工作，提高林果产量和品质，进而带动农户生产积极性。三是通过项目的实施，进一步提升群众修剪技术，提高农业技能水平，为持续推动林业发展奠定基础。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：计划对郭勒布依乡脱贫户及监测户种植的杏树和枣树开展整形修剪给予补助。其中：对5户脱贫户和监测对象种植的31.7亩枣树进行修剪，每亩补助110元，小计约0.3487万元；对145户脱贫户及监测对象种植的757.2亩杏树进行修剪，每亩补助85元，小计约6.4362万元。项目总投资约6.7849万元。（最终补助亩数以实际发生量为准）。

2、经济效益：通过项目实施，促进当地林果产业的发展，提高脱贫户和监测对象的经济收入，当年可带动增加脱贫户及监测对象全年总收入6.7849万元。

3、社会效益：通过项目实施，激发农民种植杏树和枣树的积极性，吸引更多农民参与到特色农业发展中来，项目受益脱贫户及监测户人口数不低于150人，为农村经济发展注入新的活力。

3、服务对象满意度：通过项目的有效实施，提高农民对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目建成后预计受益脱贫户及监测人口满意度达到95%以上。

- 风险防范机制

（一）主要风险因素。一是天气风险，不利的天气条件，可能影响杏树的生长和产量。二是市场风，市场价格的波动可能导致种植户的收入不稳定。三是病虫害风，病虫害的发生和传播可能严重影响杏树的产量和质量。

# （二）防范化解措施。一是通过与气象部门对接，及时为种植户提供天气信息，帮助他们做好应对措施。二是鼓励种植户通过合作社，进行统一销售，增强市场议价能力。同时，开拓多个销售渠道，减少对市场波动的依赖。三是建立病虫害防治体系，包括定期巡查、监测和防治，确保病虫害得到及时控制。